TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE CONSULTORIA: SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LECTORAS EN ARTICULACIÓN CON LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD (GRELL) |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS | UBICACIÓN: LA LIBERTAD |
| TÍTULO DEL PROYECTO: “COMUNIDADES CON FUTURO: Mano a mano por la niñez” |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 60 DÍAS CALENDARIO |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEAH), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta y contra la Esclavitud Moderna y Tráfico Humano. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEAH y nuestro código de conducta, se solicitará: Antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancias” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al Director de País. Política sobre esclavitud moderna y trATA de personas SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo a ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |
| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: Desde el proyecto “Comunidades con futuro” ejecutado por Save the Children Perú nos sumamos al objetivo global de acelerar los esfuerzos conjuntos para poner fin a la crisis mundial del hambre. Nuestra intervención está diseñada bajo un modelo integral de trabajo participativo con comunidades de 02 distritos de Lima Metropolitana y 04 distritos de Trujillo en los componentes de seguridad alimentaria, salud y nutrición y educación. También tiene como eje transversal el enfoque en la niñez. El proyecto busca contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria, la salud y la educación de los niños más vulnerables afectados por la crisis a través de intervenciones integrales y contextualmente relevantes en las zonas de Lima y La Libertad.​ Por ello, la actividad 3.2.2, propone un servicio para la adaptación, contextualización elaboración de la caja de herramientas para el fortalecimiento de competencias lectoras en articulación con la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), que permitirá contar con insumos y recursos para que las y los docentes impulsen el desarrollo de habilidades de lectura, comprensión, análisis crítico y producción textual. Desde el área pedagógica de Comunicación de la GRELL se cuenta con ciertos insumos que se utilizan con frecuencia y que dan soporte al Plan Anual de Trabajo planificado y ejecutado cada año; dichos insumos constituyen una referencia para la elaboración de la caja de herramientas que contribuirá al fortalecimiento de la labor docente en la región. En ese sentido, el área de gestión pedagógica de la GRELL cuenta con recursos para el área de Comunicación que requiere el servicio de actualización y contextualización para un uso pertinente en las escuelas de la región. |  |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Elaboración de herramientas para que las y los docentes fortalezcan las competencias lectoras en las y los estudiantes de La Libertad en coordinación con la Gerencia Regional de Educación de La Libertad. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: - Revisión de materiales e insumos disponibles en la GRELL para el desarrollo de competencias lectoras. - Estructurar la propuesta técnica de herramientas orientadas al fortalecimiento de las competencias lectoras, alineadas a los estándares de aprendizaje de la competencia lectora del Currículo Nacional de Educación Básica Regular y al Plan Anual de Trabajo del Área Pedagógica de Comunicación de la GRELL considerando productos organizados y estructurados que permitan su uso práctico por docentes. - Elaboración de herramientas (cartillas, lecturas, guía pedagógica, plantillas, entre otras) orientadas al fortalecimiento de las competencias lectoras siguiendo las especificaciones solicitadas en los productos. - Coordinar con los equipos técnicos de SC y la GRELL para validar los contenidos propuestos, garantizando su pertinencia pedagógica y operativa. - Elaborar la corrección de estilo del producto final una vez aprobado el contenido por GRELL y SC. - Elaborar el diseño y diagramación de las herramientas según los estándares acordados por la GRELL y SC. - Desarrollo de un taller de transferencia para el uso adecuado de las herramientas en coordinación con SC dirigido a especialistas y docentes identificados por la GRELL. |  |
| ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO que incluya: - Revisión documental del plan anual de trabajo del Área Pedagógica de Comunicación de la GRELL y otros insumos relacionados con el servicio y proporcionados por la GRELL. - Metodología de trabajo, cronograma detallado (incluyendo tiempo para las revisiones y aprobaciones de todos los productos de parte de la GRELL y SC). PRODUCTO 2: CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA (VERSIÓN PRELIMINAR) que incluya: - Al menos 20 cartillas que describa cada una de ellas estrategias didácticas para la animación a la lectura en los niveles de primaria y secundaria. Consideran que al menos 5 deben contener estrategias que utilicen recursos digitales. - Nombre de la estrategia. - Propósito. - Descripción. - Desarrollo de la estrategia (respondiendo a las capacidades de la competencia de comprensión lectora del CNEBR). - Materiales. - 20 lecturas de contexto regional (con enfoque de derechos, ambiental, género, etc. y que fomenten la preparación ante emergencias) que se utilicen con las estrategias y que contengan su propia ficha de trabajo para el desarrollo de la competencia lectora a nivel literal, inferencial y crítico. - Documento de orientaciones pedagógicas básicas para el uso efectivo de las 20 cartillas dirigido a las y los docentes. - 20 plantillas de organizadores visuales para la comprensión lectora para los estudiantes que sean inspiradores, atractivos y respondan a su nivel de maduración PRODUCTO 3: CAJA DE HERRAMIENTAS (VERSIÓN FINAL) que incluya: Todos los ítems del presente producto deben haber incorporado las observaciones y/o recomendaciones de la GRELL y SC en el producto anterior, además deben contar con revisión de estilo, diseño y diagramación según los estándares acordados por la GRELL y SC. - Al menos 20 cartillas que describa cada una de ellas estrategias didácticas para la animación a la lectura en los niveles de primaria y secundaria. Consideran que al menos 5 deben contener estrategias que utilicen recursos digitales. - Nombre de la estrategia. - Propósito. - Descripción. - Desarrollo de la estrategia (respondiendo a las capacidades de la competencia de comprensión lectora del CNEBR). - Materiales. - 20 lecturas de contexto regional (con enfoque de derechos, ambiental, género, etc. y que fomenten la preparación ante emergencias) que se utilicen con las estrategias y que contengan su propia ficha de trabajo. - Documento de orientaciones básicas para el uso de las 20 cartillas de parte de las y los docentes. - 20 plantillas de organizadores visuales para la comprensión lectora de los estudiantes que sean inspiradores, atractivos y respondan a la maduración de las edades. PRODUCTO 4: TALLER DE TRANSFERENCIA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS que incluya: - Guion metodológico del taller. - Presentación del taller (PPT o Canva). - Informe de talleres realizados. - Evidencias documentales: listas de asistencia, productos elaborados por los participantes, registros fotográficos. CONSIDERACIONES OPERATIVAS Y DE “RENDICIÓN DEL CUENTAS” - Todos los productos desarrollados deben ser revisados y validados con los actores clave de la GRELL y SC. - Todos los productos deben contar con corrección de estilo, diseño y diagramación y entregados según el estándar de visibilidad acordado con SC y los actores claves, y debe ser asumidos por el servicio de consultoría. - Todos los productos deben ser entregado en versión física y digital en pdf y en los programas acordados con el equipo de técnico y de comunicaciones de SC Perú. - Confidencialidad: Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. - El equipo de soporte para la facilitación del taller de transferencia de las herramientas debe ser asumido por la consultoría. Fecha de inicio estimada: 04 de agosto del 2025 Fecha de finalización estimada: 03 de octubre del 2025 Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fechas Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; PLAN DE TRABAJO; - Revisión documental del plan anual de trabajo del Área Pedagógica de Comunicación de la GRELL y otros insumos relacionados con el servicio y proporcionados por la GRELL. - Metodología de trabajo, cronograma detallado (incluyendo tiempo para las revisiones y aprobaciones de todos los productos de parte de la GRELL y SC).; A 07 días de firmado el contrato; Especialista de Educación / Asesora Nacional Programática en Educación; 15%. 2; CAJA DE HERRAMIENTAS (VERSIÓN PRELIMINAR); - Al menos 20 cartillas que describa cada una de ellas estrategias didácticas para la animación a la lectura en los niveles de primaria y secundaria. Consideran que al menos 5 deben contener estrategias que utilicen recursos digitales. - Nombre de la estrategia. - Propósito. - Descripción. - Desarrollo de la estrategia (respondiendo a las capacidades de la competencia de comprensión lectora del CNEBR). - Materiales. - 20 lecturas de contexto regional (con enfoque de derechos, ambiental, género, etc. y que fomenten la preparación ante emergencias) que se utilicen con las estrategias y que contengan su propia ficha de trabajo. - Documento de orientaciones básicas para el uso de las 20 cartillas de parte de las y los docentes. - 20 plantillas de organizadores visuales para la comprensión lectora de los estudiantes que sean inspiradores, atractivos y respondan a la maduración de las edades.; A 20 días de firmado el contrato; Especialista de Educación / Asesora Nacional Programática en Educación; 25%. 3; CAJA DE HERRAMIENTAS (VERSIÓN FINAL); Todos los ítems del presente producto deben haber incorporado las observaciones y/o recomendaciones de la GRELL y SC en el producto anterior, además deben contar con revisión de estilo, diseño y diagramación según los estándares acordados por la GRELL y SC. - Al menos 20 cartillas que describa cada una de ellas estrategias didácticas para la animación a la lectura en los niveles de primaria y secundaria. Consideran que al menos 5 deben contener estrategias que utilicen recursos digitales. - Nombre de la estrategia. - Propósito. - Descripción. - Desarrollo de la estrategia (respondiendo a las capacidades de la competencia de comprensión lectora del CNEBR). - Materiales. - 20 lecturas de contexto regional (con enfoque de derechos, ambiental, género, etc. y que fomenten la preparación ante emergencias) que se utilicen con las estrategias y que contengan su propia ficha de trabajo. - Documento de orientaciones básicas para el uso de las 20 cartillas de parte de las y los docentes. - 20 plantillas de organizadores visuales para la comprensión lectora de los estudiantes que sean inspiradores, atractivos y respondan a la maduración de las edades.; A 40 días de firmado el contrato; Especialista de Educación / Asesora Nacional Programática en Educación; 30%. 4; INFORME DE TALLER DE TRANSFERENCIA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS; - Guion metodológico del taller. - Presentación del taller (PPT o Canva). - Evidencias documentales: listas de asistencia, productos elaborados por los participantes, registros fotográficos.; A 55 días de firmado el contrato; Especialista de Educación / Asesora Nacional Programática en Educación/Especialista en Comunicaciones; 30%. TOTAL; 100%. Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener aprobación del responsable del Presupuesto (BH) y visto bueno del responsable del Proyecto y conformidad del equipo técnico de SCI según corresponda. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo de Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 820, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: El/la Consultor/a o Empresa Consultora deberá contar con el siguiente perfil: - Licenciado en Educación (con especialidad en Lengua y literatura), Comunicación Social, Gestión Cultural o afines. - Especialización o cursos en fomento de la lectura. - Especialización o cursos en estrategias de comprensión lectora y/o animación a la lectura (Deseable) - Especialización en Estrategias Didácticas para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas. - Experiencia en la diseño y facilitación de cursos presenciales de fortalecimiento de competencias lectoras. - Experiencia en la facilitación de espacios formativos con docentes y/o adultos. - Experiencia en diseño y aplicación de caja de herramientas (En competencia lectora, deseable) |  |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN; Porcentaje Peso. CRITERIOS DE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA; 80%. Capacidad y experiencia; 40%. Diseño técnico (metodología); 20%. Plan de Trabajo; 20%. CRITERIOS COMERCIALES; 20%. Propuesta económica de acuerdo con el mercado; 10%. Propuesta económica de acuerdo con el presupuesto; 10%. TOTAL; 100%. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: # PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles, responsabilidades de cada miembro y otra documentación (informes, publicaciones relacionadas al tema) que respalde la experiencia pertinente del Consultor/a o del equipo propuesto cuando corresponda. # PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El Presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir gastos operativos, logísticos, viajes, etc. (alimentación, alojamiento, transporte, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta las 23:59 horas del 24 de julio. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más Consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría “SERVICIO PARA LA ADAPTACIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LECTORAS EN ARTICULACIÓN CON LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD (GRELL)”. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. |  |

| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: Oficial de educación – Dennys Sullon | Fecha: 10/07/2025 |
| Revisado por: Especialista de educación- Nimia Moran | Fecha: 11/07/2025 |
| Revisado por: Asesora Nacional en Educación - Kristel Oyola | Fecha: 17/07/2025 |
| Aprobado por: Gerente de Proyecto- Kiomi Párraga | Fecha: 17/07/2025 |