TÉRMINOS DE REFERENCIA

| CONSULTORIA “SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREPARACIÓN DE PLATOS ALTOS EN VALOR NUTRICIONAL DE HIERRO” |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: BHA 6 – Programa de Migración. | UBICACIÓN: Lima y Piura |
| TÍTULO DEL PROYECTO: “Familias sin fronteras, niñez migrante protegida” |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEA), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEA y nuestro código de conducta, se solicitará antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. |  |

Durante el proceso de contratación:

- Firma de compromiso de políticas.

- Firma de adhesión al código de conducta.

Después de la contratación y antes del inicio de actividades:

- Participar de una capacitación sobre salvaguarda.

- Conocer los mecanismos de reportes de incidentes.

Como parte del trabajo, se compromete a:

- Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes.

- Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI.

- Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI.

- Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI.

# POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN:

Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancias” hacia el fraude, los sobornos y prácticas

de corrupción.

El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al director de País.

# POLÍTICA SOBRE ESCLAVITUD MODERNA Y TRATA DE PERSONAS:

SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares.

# SEGURIDAD Y SALUD:

El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo con ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as.

# POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales.

IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor.

| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: SC busca asistir a familias vulnerables de la región de Lima y de Piura, a través de una intervención de Seguridad Alimentaria, que combina las transferencias monetarias y la orientación nutricional, con el fin de cubrir las necesidades de alimentación más inmediatas. Las actividades de nutrición buscan hacer frente a los determinantes de la desnutrición y anemia en un contexto de situación de pobreza y pobreza extrema. Esto contribuirá a mejorar el estado nutricional, y el bienestar general, de mujeres embarazadas, lactantes, niños menores de 5 años, y sus familias. |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Desarrollar un total de 44 sesiones demostrativas, en las regiones de Lima y Piura, de preparación de dos recetas saludables por sesión que incluya sangrecita u otro ingrediente con alto valor nutricional en hierro, con el fin de sensibilizar a los participantes sobre la preparación de comidas nutritivas y fomentar el uso de ingredientes locales, de estación y accesibles beneficiosos para la salud. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Realizar una demostración práctica de la preparación de una receta saludable que incorpore ingredientes con alto valor nutricional los cuales ayuden a contra restar la anemia y la desnutrición; mostrando a las participantes técnicas de cocina, tiempos de cocción, y métodos de presentación. - Informar a los participantes sobre los beneficios nutricionales ingredientes con alto valor nutricional en hierro, incluyendo su contenido de hierro y otros nutrientes esenciales, y cómo estos beneficios contribuyen a una dieta equilibrada y a la prevención de anemia. - Mostrar técnicas de preparación que maximicen el valor nutricional de ingredientes con alto valor nutricional en hierro. - Ofrecer una sesión de preguntas y respuestas al final de la demostración para resolver dudas de los participantes sobre la preparación de la receta, el uso de ingredientes con alto valor nutricional en hierro, y la integración de la receta en sus rutinas alimenticias. - Mejorar los conocimientos de las familias sobre prácticas de seguridad alimentaria. ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: - Incluir en el plan de trabajo el desarrollo dos recetas saludables que utilice ingredientes nutritivos de alto valor nutricional. Save the Children entregará el recetario de las opciones de las recetas a preparar, previa coordinación. - Preparar y presentar dos recetas en una sesión demostrativa durante las jornadas de atención de seguridad alimentaria y nutrición. - Entregar una muestra de 80 muestras del plato presentado (táper con 100 gramos aprox. del plato preparado, con rotulo) para la degustación de la población materno infantil. - Responder a preguntas y ofrecer consejos prácticos sobre la preparación y almacenamiento de la receta. - Entregar un breve informe (3 páginas máximo) de la actividad desarrollada adjuntado imágenes del facilitador de la sesión demostrativa durante la preparación. Las evidencias como lista de participantes, y fotos de los participantes serán tomadxs por Save the Children. # ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS: Fecha de inicio estima da: 2 de setiembre del 2025 Fecha de finalización estimada: 27 de febrero del 2025 Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fecha Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; Plan de trabajo por región + Informe de 8 sesiones demostrativas desarrolladas en Lima y Piura; Presentación de plan de trabajo e Informe de las 8 sesiones demostrativas de setiembre, entrega de las 80 muestras en cada sesión de Lima y Piura; 30-09-2025; Líder de proyecto Oficiales de Nutrición de Lima y Piura; 20% (S/7000.00 soles). 2; Informe de 8 sesiones demostrativas desarrolladas en Lima y Piura; Informe de las 8 sesiones demostrativas de octubre, entrega de las 80 muestras en cada sesión de Lima y Piura; 31-10 -2025; Líder de proyecto Oficiales de Nutrición de Lima y Piura; 15% (S/5250.00 soles). 3; Informe de 8 sesiones demostrativas desarrolladas.; Informe de las 8 sesiones demostrativas de noviembre, entrega de las 80 muestras en cada sesión de Lima y Piura; 28-11-2025; Líder de proyecto Oficiales de Nutrición de Lima y Piura; 15% (S/5250.00 soles). 4; Informe de 4 sesiones demostrativas desarrolladas.; Informe de las 4 sesiones demostrativas de diciembre, entrega de las 80 muestras en cada sesión de Lima y Piura; 19-12-2025; Líder de proyecto Oficiales de Nutrición de Lima y Piura; 15% (S/5250.00 soles). 5; Informe de 8 sesiones demostrativas desarrolladas.; Informe de las 8 sesiones demostrativas de enero, entrega de las 80 muestras en cada sesión de Lima y Piura; 30-01-2026; Líder de proyecto Oficiales de Nutrición de Lima y Piura; 15% (S/5250.00 soles). 6; Informe final que incluya las 44 sesiones demostrativas desarrolladas.; Informe de las 8 sesiones demostrativas de febrero e informe final de las 44 sesiones, entrega de las 80 muestras en cada sesión de Lima y Piura; 27-02-2026; Líder de proyecto Oficiales de Nutrición de Lima y Piura; 20% (S/7000.00 soles). TOTAL; 100%. # Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener la aprobación del responsable del presupuesto (Líder del proyecto) y las Oficiales de nutrición. La consultoría es a todo costo, impuestos incluidos, y se pagará de acuerdo con la presentación de los productos y la aprobación de estos por parte del equipo de Save the Children. El monto total asignado a todo costo es de S/35000.00 (treinta y cinco mil con /00 soles) (incluye impuestos). El/la consultora o equipo consultor deberá entregar recibo por honorarios o factura de acuerdo con el cronograma planteado. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo por Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 820, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 # PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS El/la consultor/a deberá contar con el siguiente perfil: - Experiencia demostrada como nutricionista, chef o cocinero profesional, preferiblemente con experiencia en nutrición y recetas saludables ricas en hierro para niñas y/o niños. - Conocimiento de ingredientes de alto valor nutricional de hierro como la sangrecita y su uso en la cocina. - Habilidades de comunicación para presentar la receta y educar a los participantes. - Experiencia previa en actividades de formación o demostraciones culinarias es deseable. - Habilidad para la redacción de informes. Los postores deberán adjuntar el CV (no documentado) y otra documentación (informes, publicaciones relacionadas al tema) que respalde la experiencia pertinente del consultor/a o del equipo propuesto cuando corresponda. El personal de Save the Children Perú es responsable de lo siguiente: - Proporcionar los documentos pertinentes al equipo consultor sobre el proyecto: nombre de recetas deseables por desarrollar, dirección de evento dentro de Lima Norte o Lima Este y Piura, recojo de lista de participantes. - Participar en los entregables, observaciones, comentarios o recomendaciones de cada producto. - Gestionar los pagos de la consultoría. Confidencialidad: Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles y responsabilidades de cada miembro. PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir, de ser necesario, gastos operativos, logísticos, viajes (en caso aplique), etc. (alimentación, alojamiento, transporte, alquiler de espacios, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles, a todo costo, y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta el 29 de agosto del 2025. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría BHA FAMILIAS SIN FRONTERAS – SESIONES DEMOSTRATIVAS LIMA Y PIURA Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al de arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. |  |
| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en las zonas donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.) |  |
| Elaborado por: Gisela Acosta Guillen | Fecha: 18/08/2025 |
| Revisado por: Esteban Fernández Cantoral | Fecha: |
| Aprobado por: Esteban Fernández Cantoral | Fecha: |