TÉRMINOS DE REFERENCIA

| CONSULTORIA “Servicio de fortalecimiento de capacidades de Ollas Comunes y Comedores Populares en La Libertad (Alto Trujillo, Florencia de Mora, La Esperanza y El Porvenir)” |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: Comunidades con Futuro | UBICACIÓN: LA LIBERTAD |
| TÍTULO DEL PROYECTO: “Comunidades con Futuro: Mano a mano por la niñez” |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 mes |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEA), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEA y nuestro código de conducta, se solicitará antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. |  |

Durante el proceso de contratación:

- Firma de compromiso de políticas.

- Firma de adhesión al código de conducta.

Después de la contratación y antes del inicio de actividades:

- Participar de una capacitación sobre salvaguarda.

- Conocer los mecanismos de reportes de incidentes.

Como parte del trabajo, se compromete a:

- Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes.

- Ante cualquier cambio del personal operativo, la entidad consultora deberá notificar y asegurar que el reemplazo reciba la capacitación de las políticas de Salvaguarda de SCI antes de iniciar sus funciones.

- Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI.

- Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI.

- Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI.

# POLÍTICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN:

Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancias” hacia el fraude, los sobornos y prácticas

de corrupción.

El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al director de País.

# POLÍTICA SOBRE ESCLAVITUD MODERNA Y TRATA DE PERSONAS:

SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares.

# SEGURIDAD Y SALUD:

El/la Consultor/a seleccionado/a no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo con ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as.

# POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales.

IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor.

| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: Perú atraviesa una grave crisis de seguridad alimentaria, intensificada por la pandemia de COVID-19 y la recesión económica. En 2023, el 51% de la población enfrentó inseguridad alimentaria, y 1,16 millones de personas vivieron en condiciones severas. La desnutrición crónica afecta al 11,5% de niñas y niños menores de cinco años, y el 43,1% de los menores de tres sufre de anemia (ENDES 2023). La pobreza infantil es igualmente alarmante: el 42,6% de los menores de cinco años y el 35,1% de los adolescentes viven en situación de pobreza. Además, tres de cada diez adolescentes presentan problemas de salud emocional (MINSA-UNICEF 2020), situación agravada por las elevadas tasas de embarazo adolescente. En respuesta a esta situación, Save the Children Perú implementa el proyecto “Comunidades con futuro” desde donde nos sumamos al objetivo global de acelerar los esfuerzos conjuntos para poner fin a la crisis mundial del hambre. Nuestra intervención está diseñada bajo un modelo integral de trabajo participativo con comunidades de 02 distritos de Lima Metropolitana y 04 distritos de Trujillo en los componentes de seguridad alimentaria, salud y nutrición y educación. También tiene como eje transversal el enfoque en la niñez. El proyecto reconoce que las ollas comunes/comedores populares cumplen un rol fundamental en la atención de familias vulnerables brindando alimentos preparados a bajo costo y accesibles. No obstante, estas organizaciones enfrentan limitaciones en cuanto a conocimientos sobre prácticas de alimentación nutritiva y segura, así como en la gestión eficiente de los recursos disponibles. En tal sentido, Save the Children busca fortalecer las capacidades de las personas responsables de la preparación de los alimentos y administración de las ollas comunes/comedores populares en 4 distritos de la región de La Libertad (El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora y La Esperanza). Este fortalecimiento estará orientado a mejorar sus conocimientos en nutrición, inocuidad, almacenamiento y optimización de recursos, contribuyendo de manera directa al mejoramiento de la seguridad alimentaria de niñas, niños y sus familias socias de estas organizaciones. |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Desarrollar 01 capacitación de 02 sesiones, enfocada en las temáticas de (i) Recetas Saludables y Menús Nutritivos (ii) Almacenamiento, Manipulación e Higiene de alimentos (iii) Gestión y organización Comunitaria, con el fin de contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad que asisten a 6 ollas comunes de El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora y La Esperanza en participantes de la campaña “Ollitas con Futuro”. Dichos temas deben ser enfocados en organizaciones cuyo trabajo está dirigido en la atención de 30 a más personas y ser dictados bajo un enfoque práctico y participativo, con metodologías adaptadas a población adulta y de contextos de bajos recursos económicos, incorporando un enfoque de inclusión y equidad de género. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Informar y sensibilizar a los participantes sobre los beneficios de ingredientes con alto contenido de hierro y otros nutrientes esenciales, destacando su aporte a una dieta equilibrada y a la prevención de la anemia, así como mostrar técnicas de preparación y porciones adecuadas que maximicen su valor nutricional, aprovechando recursos locales, como ingredientes de temporada y de bajo costo. - Desarrollar capacidades prácticas en la preparación, manipulación y conservación segura de alimentos, promoviendo menús nutritivos, variados y económicos que respondan a las necesidades nutricionales de la comunidad. Incluyendo una sesión demostrativa que contemple los temas mencionados y simulando una cocina de gran escala. - Fortalecer la gestión del presupuesto y la organización comunitaria, incorporando estrategias de autogestión, actividades de integración y el fortalecimiento del liderazgo comunitario, especialmente de las mujeres lideresas. Estas acciones buscan reforzar la cohesión, la sostenibilidad y el trabajo colectivo en las ollas comunes o comedores. Las actividades pueden incluir espacios de danza, juegos, tejido u otras opciones que sean del interés y preferencia de las participantes. # ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: - El consultor deberá presentar una propuesta metodológica detallada, que incluya el cronograma de actividades, los insumos requeridos y la dinámica de trabajo grupal a utilizar. Asimismo, deberá elaborar un guion metodológico que describa el desarrollo de las sesiones (de tres horas cada una), especificando para cada actividad los materiales necesarios, los tiempos estimados y los responsables asignados. Para tal fin, el consultor deberá desarrollar el plan de trabajo de una capacitación, compuesta por dos sesiones de tres horas , en las que se aborden, como mínimo, los siguientes temas: SESION 1 Tema 1: Recetas saludables y menús nutritivos - Alimentación balanceada y nutritiva, incluyendo los grupos de alimentos, porciones adecuadas y frecuencia de consumo. - Ideas de planificación semanal de menús saludables, económicos y variados, apoyados en sus recursos disponibles, que contribuyan a la prevención de la anemia. - Demostración práctica de una receta saludable que incorpore ingredientes con alto valor nutricional los cuales ayuden a contrarrestar la anemia y la desnutrición. Considerando técnicas de cocina (manipulación e inocuidad), tiempos de cocción, métodos de presentación y preparación a gran escala. Tema 2: Almacenamiento, Manipulación e Higiene de alimentos - Buenas prácticas de almacenamiento, conservación y preparación de alimentos además de reforzar temas claves como el lavado de manos, limpieza y mantenimiento de equipos y utensilios de cocina. - Prevención de contaminación cruzada. - Manejo adecuado de residuos sólidos y prácticas de reciclaje. SESIÓN 2 Tema 3: Gestión y organización comunitaria - Organización y distribución de roles en el trabajo comunitario para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las actividades. - Estrategias de planificación y administración del presupuesto en ollas comunes y comedores populares. - Uso de documentación básica (libro de actas, libro de cuentas e inventario). - Incluir dentro de las dos sesiones actividades lúdicas de integración y participación orientadas a fortalecer las capacidades a desarrollar en cada temática, fomentando el trabajo de equipo. - Diseñar y aplicar una propuesta de pre y post test por sesión, orientada a medir el fortalecimiento de conocimientos de los participantes en los temas abordados. - Incluir una sesión demostrativa con la preparación y presentación de una receta saludable que utilice ingredientes de alto valor nutricional, la cual deberá estar incorporada en el recetario que Save the Children entregará a los participantes. - Entregar a cada participante una muestra de la receta preparada como degustación en táper con tapa de 200 gramos y una cuchara. - Responder a preguntas y ofrecer consejos prácticos sobre la preparación y almacenamiento de la receta demostrativa. - Medir la mejora en los conocimientos de los participantes sobre alimentación nutritiva y segura, así como sobre la gestión eficiente de los recursos en ollas comunes y comedores populares, a través de exámenes pre y post aplicados en cada una de las dos sesiones. Estas pruebas deben estar adaptadas al nivel educativo y cultural de las participantes, considerando preguntas sencillas, gráficas, ejemplos prácticos y materiales en lenguaje claro e inclusivo. - Incluir personal de apoyo para la aplicación de los pre y post test en cada una de las dos sesiones, asegurando que todos los participantes los completen de manera adecuada. - Elaborar un informe (máx. 3 páginas) por actividad, que incluya: - Descripción de lo desarrollado, considerando breve valoración de la participación y comprensión de los temas por parte de los participantes (observación cualitativa de lo vivido durante la capacitación, no solo descripción de lo que se hizo). - Procesamiento y análisis de resultados de los pre y post test de cada sesión. - Escaneo de los tests aplicados y subidos a una carpeta compartida para tener acceso, y entrega física de los mismos en la oficina de Save the Children Lima (Javier Prado Oeste 820 - San Isidro). - Imágenes de las sesiones desarrolladas enfocadas únicamente en los facilitadores evitando captar a los participantes. - Las evidencias de lista de participantes y fotografías de los asistentes serán recabadas directamente por el staff Save the Children. Todas las capacitaciones deberán incorporar un enfoque de inclusión y equidad de género, asegurando que la metodología sea accesible para mujeres y hombres por igual. Para ello, se considerarán horarios compatibles con responsabilidades de trabajo y cuidado familiar; se utilizará un lenguaje claro, evitando tecnicismos innecesarios; y se emplearán materiales visuales y prácticos (infografías, ejemplos gráficos) que faciliten la comprensión. Asimismo, se recogerán y valorarán los saberes locales de las/os participantes, en especial de las mujeres lideresas, integrándolos en el proceso formativo y promoviendo dinámicas inclusivas que también consideren la participación de adultos mayores y personas con menor nivel educativo. # ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS: Fecha de inicio estimada: 22 de setiembre del 2025 Fecha de finalización estimada: 22 de octubre del 2025 Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fecha Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; Plan de trabajo; Guion metodológico: Sesión 1 y Sesión 2 Propuesta de pre – post test: Sesión 1 y Sesión 2; 26-09-2025; Asesora Nacional en Asistencia Monetaria y Pobreza; 30%. 2; Informe de Capacitación (2 sesiones desarrolladas); Informe de la sesión desarrollada, con un breve análisis cualitativo sobre la participación y comprensión de las temáticas por parte de las/os participantes, entrega de las 30 muestras de platos en la Sesión 1 y los resultados del pre y post test de los participantes en ambas sesiones.; 22-10-2025; Asesora Nacional en Asistencia Monetaria y Pobreza; 70%. TOTAL; 100%. # Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener la aprobación del responsable del presupuesto (BH) y Asesora Nacional en Asistencia Monetaria y Pobreza. La consultoría es a todo costo, impuestos incluidos, y se pagará de acuerdo con la presentación de los productos y la aprobación de estos por parte del equipo de Save the Children. El/la consultora o equipo consultor deberá entregar recibo por honorarios o factura de acuerdo con el cronograma planteado. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo por Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 820, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 # PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS # El/la consultor/a y su equipo deberán cumplir con el siguiente perfil: - Experiencia demostrada como nutricionista, chef o cocinero/a profesional, con conocimientos en nutrición saludable, manipulación y almacenamiento de alimentos. - Conocimiento sólido sobre ingredientes de alto valor nutricional y su adecuada aplicación en la preparación de recetas. - Habilidades de comunicación efectivas para facilitar sesiones, transmitir contenidos y educar a adultos en contextos vulnerables. - Experiencia previa en gestión y organización comunitaria, con énfasis en estrategias de planificación y administración de presupuesto en contextos comunitarios. - Experiencia de trabajo directo con ollas comunes y/o comedores populares, preferiblemente en zonas urbanas vulnerables; así como en el uso de metodologías participativas adaptadas a población adulta. - Capacidad para la redacción clara y precisa de informes técnicos y narrativos. Los postores deberán adjuntar el CV (no documentado) del consultor y de todo el equipo, y otra documentación (informes, publicaciones relacionadas al tema) que respalde la experiencia pertinente del consultor/a o del equipo propuesto. El personal de Save the Children Perú es responsable de lo siguiente: - Proporcionar los documentos pertinentes al equipo consultor sobre el proyecto: nombre de la receta deseable por desarrollar, dirección de evento dentro de la provincia de Trujillo, convocatoria y recojo de lista de los participantes participantes. - Participar en los entregables, observaciones, comentarios o recomendaciones de cada producto. - Gestionar los pagos de la consultoría. Confidencialidad: Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles y responsabilidades de cada miembro. PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir, de ser necesario, gastos operativos, logísticos, viajes (en caso aplique), etc. (alimentación, alojamiento, transporte, alquiler de espacios, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta el 24 de septiembre del 2025. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría: Fortalecimiento de Capacidades de Ollas Comunes / Comedores Populares en La Libertad- COMUNIDADES CON FUTURO Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al de arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |
| Elaborado por: Karla Dávila / Samira Valencia | Fecha: 04/09/2025 |
| Revisado por: Angela Pajuelo | Fecha: 11/09/2025 |
| Aprobado por: Kiomi Parraga | Fecha: |