TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE CONSULTORÍA: SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS DE SEGURIDAD DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE COMAS Y SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS | UBICACIÓN: LIMA |
| TÍTULO DEL PROYECTO: “COMUNIDADES CON FUTURO: Mano a mano por la niñez” |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 30 DÍAS CALENDARIO |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEAH), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta y contra la Esclavitud Moderna y Tráfico Humano. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEAH y nuestro código de conducta, se solicitará: Antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancias” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al Director de País. Política sobre esclavitud moderna y trATA de personas SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo a ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |
| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: Desde el proyecto “Comunidades con futuro” ejecutado por Save the Children Perú nos sumamos al objetivo global de acelerar los esfuerzos conjuntos para poner fin a la crisis mundial del hambre. Nuestra intervención está diseñada bajo un modelo integral de trabajo participativo con comunidades de 02 distritos de Lima Metropolitana y 04 distritos de Trujillo en los componentes de seguridad alimentaria, salud y nutrición y educación. También tiene como eje transversal el enfoque en la niñez. El proyecto busca contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria, la salud y la educación de los niños más vulnerables afectados por la crisis a través de intervenciones integrales y contextualmente relevantes en las zonas de Lima y La Libertad.​ Por ello, el proyecto en su actividad 3.3.2 contempla la entrega de kits y herramientas a escuelas de mayor vulnerabilidad para la preparación ante emergencias y otros escenarios multipeligros, asegurando espacios de aprendizajes seguros que incluye la elaboración de planos de señalización y rutas de evacuación en articulación con las comisiones de educación ambiental gestión del riesgo de desastres de las Instituciones Educativas priorizadas de tal manera que mejoren sus capacidades de respuesta ante emergencias. Como parte de las acciones de preparación ante emergencias en las Instituciones Educativas, se cuentan con planes de gestión del riesgo de desastres y acciones de contingencia que incluyen entre otros los croquis de señalización y evacuación que actualmente están elaboradas de manera empírica en formatos no convencionales alterando en muchos casos la distribución de espacios en las Instituciones Educativas requiriendo que un profesional elabore con la herramienta adecuada los planos que deberán ser validados por cada I.E. |  |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Elaboración de 9 planos de señalización y evacuación de 9 Instituciones Educativas priorizadas en los distritos de San Juan de Lurigancho y Comas que aseguren evacuación segura y ordenada hacia zonas seguras, garantizando seguridad y protección de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: - Revisión de los croquis de señalización y evacuación preelaborados por las Instituciones Educativas priorizadas. - Visitar las Instituciones Educativas priorizadas para validar los croquis preelaborados de señalización y evacuación en compañía de los integrantes de la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de cada Institución Educativa y que sirvan como base para elaborar los nuevos planos, este proceso debe culminar con firma de acta de validación. - Levantar información real de distribución de ambientes y mediciones que sean necesarias para elaboración de planos. - Brindar recomendaciones a la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de las Instituciones Educativas relacionadas con mejoras a las rutas de evacuación en caso sea necesario. - Definir juntamente con la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de cada institución Educativa el espacio de ubicación del plano que deberá de preferencia estar ubicado en parte externa de los ambientes y en lugar visible al ingreso de la Institución Educativa. - Elaborar un plan de trabajo que incluya cronograma para elaboración de planos. - Presentar un borrador de cada plano de señalización y evacuación ante el equipo de Save the Children y la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de cada Institución Educativa antes de entregar definitivamente los planos. - Coordinar con el equipo técnico de Save the Children las visitas a las Instituciones Educativas para el trabajo de campo y para las coordinaciones que sean necesarias. - Levantar las observaciones realizadas por el equipo técnico de Save the Children y la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de cada Institución Educativa. |  |
| ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO que incluya: - Trabajo de campo para recoger información de cada Institución Educativa. - Metodología de trabajo, cronograma detallado (incluyendo tiempo para las revisiones y aprobaciones de todos los productos de parte de la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de cada I.E y equipo de Save the Children). PRODUCTO 2: NUEVE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN (VERSIÓN PRELIMINAR) con los contenidos siguientes: - Contenido de los planos de evacuación: - Planta arquitectónica simplificada (esquemática, solo muros principales, puertas, pasillos y patios). - Escala gráfica y numérica (puede ser 1:100, 1:200 o una que se aproxime al tamaño de impresión, pero siempre proporcional). - Puertas y salidas de evacuación claramente señaladas. - Rutas de evacuación con flechas direccionales en verde (según norma de señalética). - Puntos de reunión o zona segura externa identificado y señalado. - Ubicación de equipos de seguridad: extintores, botiquín, detectores de humo, alarmas. - Símbolos normalizados. - Leyenda explicativa de símbolos y colores. - Tiempo o distancia estimada de evacuación (opcional, pero recomendable en IE). - Contenido de la señalética - Referencia al tipo de señales a instalar: - Señales de seguridad (salida, ruta de evacuación, extintor, botiquín, no fumar, etc.). - Dimensiones y colores según norma. - Ubicación de cada señal en los ambientes y pasillos. - Recomendación de altura de instalación. - Especificaciones del archivo digital (entrega) - Formato PDF - Resolución: Alta (mínimo 300 dpi para impresión) - Escala aproximada y legible en el plano (con escala gráfica para que no pierda proporción al imprimir) - Compatibilidad de impresión A0 según lo establecido por Save the Children antes de la entrega final. - Capas vectoriales preferible (exportado de AutoCAD, Revit o similar, no solo imagen rasterizada) PRODUCTO 3: NUEVE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN (VERSIÓN FINAL) que incluya: Todos los ítems del presente producto deben haber incorporado las observaciones y/o recomendaciones del equipo técnico de Save the Children y la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de cada Institución Educativa en el producto 2, además deben contar con revisión de estilo, diseño y diagramación según los estándares acordados por Save the Children. CONSIDERACIONES OPERATIVAS Y DE “RENDICIÓN DEL CUENTAS” - Todos los productos desarrollados deben ser revisados y validados con el equipo técnico de Save the Children y comisiones de medio ambiente de las Instituciones Educativas priorizadas. - Todos los planos deben tener un formato estandarizo, el formato sugerido por el equipo técnico de SC debe contener: Título, Nombre de la Institución Educativa, Logo o Insignia de la Institución Educativa, Nombre de proyecto y logo de Save the Children. - Todos los productos deben contar con corrección de estilo, diseño y diagramación y entregados según el estándar de visibilidad acordado con SC y debe ser asumidos por el servicio de consultoría. - Todos los productos deben ser entregado en versión digital en PDF y en los programas acordados con el equipo de técnico y de comunicaciones de SC Perú. - Confidencialidad: Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. - Las Instituciones Educativas priorizadas se detallan a continuación: N°; Institución Educativa; Dirección; Distrito. 01; I.E. 3047 República de Canadá; Habana 315; Comas. 02; I.E. 3061 Jorge Chávez Dartnell; Av. Jorge Chavez con calle 21 de septiembre; Comas. 03; I.E. 3066 Señor de los Milagros.; Calle Cipresses; Comas. 04; I.E. 3055 Tupac Amaru; Av. José Pardo; Comas. 05; I.E. 2060; Jr. Micaela Bastidas 926; Comas. 06; I.E. Coronel José Gálvez; Jr. Micaela Bastidas; Comas. 07; I.E. Antonia Moreno de Cáceres; Av. Central con Jr Augusto B; San Juan de Lurigancho. 08; I.E. 0152 José Carlos Mariátegui; Av. Ampliación Oeste S/N, San Juan de Lurigancho 15449; San Juan de Lurigancho. 09; I.E. 0162 San José Obrero; Avenida Ampliacion Oeste Mz P2 Lte 15, San Juan de Lurigancho; San Juan de Lurigancho. Fecha de inicio estimada: 08 de octubre del 2025 Fecha de finalización estimada: 08 de noviembre del 2025 Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fechas Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; PLAN DE TRABAJO; - Plan de trabajo de campo para recoger información de cada Institución Educativa. - Metodología de trabajo, cronograma detallado (incluyendo tiempo para las revisiones y aprobaciones de todos los productos de parte de la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de cada I.E y equipo de Save the Children).; A 03 días de firmado el contrato; Especialista de Educación; 30%. 2; NUEVE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN (VERSIÓN PRELIMINAR); - Contenido de los planos de evacuación: - Planta arquitectónica simplificada (esquemática, solo muros principales, puertas, pasillos y patios). - Escala gráfica y numérica (puede ser 1:100, 1:200 o una que se aproxime al tamaño de impresión, pero siempre proporcional). - Puertas y salidas de evacuación claramente señaladas. - Rutas de evacuación con flechas direccionales en verde (según norma de señalética). - Puntos de reunión o zona segura externa identificado y señalado. - Ubicación de equipos de seguridad: extintores, botiquín, detectores de humo, alarmas. - Símbolos normalizados. - Leyenda explicativa de símbolos y colores. - Tiempo o distancia estimada de evacuación (opcional, pero recomendable en IE). - Contenido de la señalética - Referencia al tipo de señales a instalar: - Señales de seguridad (salida, ruta de evacuación, extintor, botiquín, no fumar, etc.). - Dimensiones y colores según norma. - Ubicación de cada señal en los ambientes y pasillos. - Recomendación de altura de instalación. - Especificaciones del archivo digital (entrega) - Formato PDF - Resolución: Alta (mínimo 300 dpi para impresión) - Escala aproximada y legible en el plano (con escala gráfica para que no pierda proporción al imprimir) - Compatibilidad de impresión A0 según lo establecido por Save the Children antes de la entrega final. - Capas vectoriales preferible (exportado de AutoCAD, Revit o similar, no solo imagen rasterizada); A 20 días de firmado el contrato; Especialista de Educación; 40%. 3; NUEVE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN (VERSIÓN FINAL); - Todos los ítems del presente producto deben haber incorporado las observaciones y/o recomendaciones del equipo técnico de Save the Children y la comisión de medio ambiente y gestión del riesgo de desastres de cada Institución Educativa en el producto 2, además deben contar con revisión de estilo, diseño y diagramación según los estándares acordados por Save the Children.; A 30 días de firmado el contrato; Especialista de Educación / Asesora Nacional Programática en Educación; 30%. TOTAL; 100%. Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener aprobación del responsable del Presupuesto (BH) y visto bueno del responsable del Proyecto y conformidad de la Especialista de Educación, según corresponda. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo de Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 820, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: El/la Consultor/a o Empresa Consultora deberá contar con el siguiente perfil: - Grado de Bachiller o licenciatura en arquitectura o ingeniería. - Experiencia mínima de un año en trabajos similares. - Manejo de software de diseño y otras herramientas de visualización. - Conocimientos básicos de gestión del riesgo de desastres. - Con habilidades de comunicación, análisis y trabajo en equipo. |  |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN; Porcentaje Peso. CRITERIOS DE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA; 80%. Capacidad y experiencia; 40%. Diseño técnico (metodología); 20%. Plan de Trabajo; 20%. CRITERIOS COMERCIALES; 20%. Propuesta económica de acuerdo con el mercado; 10%. Propuesta económica de acuerdo con el presupuesto; 10%. TOTAL; 100%. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: # PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles, responsabilidades de cada miembro y otra documentación (informes, publicaciones relacionadas al tema) que respalde la experiencia pertinente del Consultor/a o del equipo propuesto cuando corresponda. # PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El Presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir gastos operativos, logísticos, viajes, etc. (alimentación, alojamiento, transporte, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta las 23:59 horas del 2 de Octubre del 2025. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más Consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS DE SEGURIDAD DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE COMAS Y SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA”. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. |  |

| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: Oficial de campo– Miguel Siesquén | Fecha: 09/09/2025 |
| Revisado por: Especialista de educación- Nimia Morán | Fecha: 11/09/2025 |
| Aprobado por: Gerente de Proyecto- Kiomi Párraga | Fecha: 11/09/2025 |