TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE CONSULTORÍA: Construcción de Guía de Investigación, Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje Oficina País |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: IMERA | UBICACIÓN: Oficina País |
| TÍTULO DEL PROYECTO: Comunidades con Futuro |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 45 días |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEAH), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta y contra la Esclavitud Moderna y Tráfico Humano. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEAH y nuestro código de conducta, se solicitará: Antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancia” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al Director de País. Política sobre esclavitud moderna y trATA de personas SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo a ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |
| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: La Investigación, Monitoreo, Evaluación, Investigación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (IMERA) constituye un pilar estratégico en la gestión de proyectos de Save the Children, pues permite garantizar la calidad de la intervención, la transparencia frente a donantes y comunidades, y el uso efectivo de la evidencia para la toma de decisiones. En la actualidad, la Oficina País cuenta con diversas prácticas e instrumentos de IMERA implementados de manera parcial y diferenciada entre proyectos, lo que genera dificultades para contar con procesos homogéneos, rutas claras de gestión de información y mecanismos estandarizados de aprendizaje y rendición de cuentas. Esta situación limita la posibilidad de asegurar coherencia metodológica, eficiencia operativa y comparabilidad de resultados entre intervenciones. Frente a este escenario, se vuelve necesario construir una Guía de IMERA para la Oficina País, que defina de manera estructurada y unificada: - Los procesos clave de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. - Las rutas de gestión de información y de retroalimentación entre niveles (proyecto, programas temáticos, oficina país). - Los instrumentos y herramientas que deben aplicarse en cada fase, con criterios de estandarización y calidad. - Las responsabilidades de los diferentes actores en cada etapa del ciclo de proyecto. El contar con esta Guía permitirá institucionalizar un marco común, facilitando que cada nuevo proyecto se diseñe, implemente y evalúe bajo estándares claros, fomentando la transparencia, el aprendizaje organizacional y la mejora continua. Además, contribuirá a fortalecer la rendición de cuentas hacia donantes, aliados y comunidades, alineándose a los compromisos de Save the Children con el Estándar Humanitario Esencial y a la estrategia global de IMERA. En ese sentido, el presente servicio de consultoría busca desarrollar un documento práctico, adaptado al contexto de la Oficina País, que sirva como referente metodológico para todos los equipos y que asegure la calidad, consistencia y utilidad de la evidencia generada por las intervenciones. |  |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Diseñar y validar una Guía de Monitoreo, Evaluación, Investigación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (IMERA) para la Oficina País, que estructure los procesos, rutas, instrumentos y responsabilidades de cada fase, asegurando la estandarización, calidad y utilidad de la información generada en los proyectos, incluyendo la estrategia de Localización de la Oficina País. Objetivos específicos: - Revisar y sistematizar las prácticas, lineamientos e instrumentos de IMERA actualmente implementados en los diferentes proyectos de la Oficina País. - Definir y estructurar los procesos de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje, estableciendo flujos de trabajo claros y responsabilidades de los actores involucrados. - Seleccionar, adaptar y construir instrumentos y herramientas clave (caja de herramientas) para cada proceso (investigaciones, monitoreo participativo, evaluaciones, mecanismos de rendición de cuentas, sistematización de aprendizajes). - Elaborar la Guía de IMERA en versión preliminar, incorporando estándares globales de Save the Children y buenas prácticas internacionales, adaptadas al contexto local. - Validar y ajustar la Guía a través de un proceso participativo con equipos técnicos y de gestión de la Oficina País. - Entregar la versión final de la Guía como documento práctico e institucional, que sirva de referencia obligatoria para todos los proyectos. |  |
| METODOLOGÍA DE TRABAJO La consultoría se desarrollará bajo un enfoque participativo y constructivo, garantizando que la Guía de IMERA responda a las necesidades reales de la Oficina País y sea apropiada para todos los equipos. La metodología combinará revisión documental, consultas técnicas y validación participativa, organizada en cuatro fases principales: - Revisión y diagnóstico inicial - Levantamiento de información sobre prácticas, lineamientos y herramientas de IMERA actualmente utilizadas en los proyectos. - Revisión de documentos estratégicos, manuales corporativos de Save the Children, compromisos globales (p. ej. Plan Estratégico) y experiencias comparadas. - Realizara reuniones de trabajo con actores clave. - Identificación de vacíos, duplicidades y oportunidades de estandarización. - Diseño preliminar de procesos y rutas - Definición de procesos clave de monitoreo, evaluación, investigación, rendición de cuentas y aprendizaje. - Establecimiento de flujos de información y responsabilidades por nivel (proyecto, programa temático, oficina país). - Selección de instrumentos y herramientas sugeridas para cada fase. - Elaboración de una propuesta inicial de la estructura de la Guía. - Consulta y validación participativa - Presentación de la propuesta preliminar a los equipos técnicos y de gestión de la Oficina País. - Talleres de retroalimentación con especialistas de proyectos y áreas transversales (IMERA, programas, áreas de soporte). - Incorporación de comentarios y ajustes al documento. - Entrega de la Guía final - Redacción final del documento, con capítulos claros, rutas gráficas, instrumentos sugeridos y anexos prácticos. - Entrega de caja de herramientas. - Validación y aprobación institucional. - Entrega de la versión final lista para su uso e implementación. La metodología propuesta asegura que la Guía sea técnicamente sólida, contextualizada y de uso práctico, permitiendo su aplicación inmediata en los proyectos actuales y futuros de la Oficina País. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: 1. Inicio y planificación - Reunión inicial con el equipo IMERA de Save the Children para afinar expectativas, alcances y plan de trabajo. - Elaboración del cronograma detallado de actividades. 2. Revisión y diagnóstico - Levantamiento de información sobre prácticas y lineamientos de IMERA en los proyectos activos. - Revisión documental de manuales, protocolos y compromisos globales de Save the Children (IMERA standards, otros). - Identificación de vacíos, fortalezas y oportunidades de mejora. 3. Diseño preliminar de la Guía IMERA - Definición de los procesos clave (monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje), incluyendo RASCI para cada uno de los procesos. - Elaboración de flujogramas de rutas de gestión de información y retroalimentación. - Propuesta de instrumentos e indicadores básicos por proceso. - Redacción del borrador preliminar de la Guía. 4. Validación participativa - Taller de revisión con equipos técnicos y de gestión de la Oficina País. - Incorporación de observaciones y ajustes al documento preliminar. 5. Entrega de productos finales - Redacción y entrega de la versión final de la Guía IMERA. - Preparación de una presentación ejecutiva y un resumen práctico para difusión interna. |  |
| ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS Fecha de inicio estimada: 27 octubre Fecha de finalización estimada: 10 diciembre Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fechas Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; Plan de trabajo e informe de diagnóstico; Documento con cronograma detallado, metodología de trabajo, plan de revisión documental y sistematización de prácticas actuales de IMERA en la Oficina País; 07 de noviembre 2025; IMERA; -. 2; Borrador de la Guía IMERA; Documento preliminar con procesos definidos, rutas gráficas, instrumentos sugeridos y responsabilidades, para validación con el equipo técnico; 24 de noviembre 2025; IMERA; 50%. 3; Guía final IMERA + presentación ejecutiva; Versión final de la Guía ajustada tras el proceso de validación, acompañada de un resumen ejecutivo/presentación para difusión interna; 10 de diciembre 2025; IMERA; 50%. TOTAL; 100%. Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener aprobación del responsable del Presupuesto (BH) y visto bueno de Gerencia IMERA. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo de Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 890, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: El/la consultor(a) o equipo consultor deberá cumplir con el siguiente perfil: Formación académica: - Profesional con estudios en ciencias sociales, economía, salud pública, administración, gestión de proyectos o afines. - Deseable con estudios de posgrado en Monitoreo y Evaluación, Gestión de Proyectos, Políticas Públicas o campos relacionados. Experiencia profesional: - Mínimo 5 años de experiencia comprobada en diseño, implementación y gestión de sistemas de Monitoreo, Evaluación, Investigación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (IMERA) en proyectos de desarrollo y/o ayuda humanitaria. - Experiencia demostrada en la construcción de marcos lógicos, matrices de indicadores, fuentes de verificación y rutas de gestión de información. - Experiencia en la formulación de guías, manuales o protocolos institucionales de IMERA. - Experiencia en procesos de rendición de cuentas y mecanismos de participación comunitaria, alineados al Estándar Humanitario Esencial. - Experiencia en la sistematización de aprendizajes y generación de evidencia para la toma de decisiones. Conocimientos técnicos: - Dominio de metodologías de evaluación cualitativas y cuantitativas. - Conocimiento de estándares internacionales de IMERA/MEAL (CHS, Sphere, OCDE-CAD, estándares globales de Save the Children). - Manejo de herramientas de gestión de información y análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, SPSS/Stata o similares). Competencias clave: - Habilidades de redacción clara, síntesis y elaboración de documentos técnicos. - Capacidad de facilitación y validación participativa con equipos técnicos multidisciplinarios. - Orientación a resultados, pensamiento analítico y enfoque de mejora continua. - Sensibilidad intercultural, enfoque de género y derechos de la niñez. Documentación requerida para postular: - CV detallado (individual o del equipo consultor) con sustento documentario. - Portafolio de trabajos similares. Confidencialidad Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. Salvaguarda de las niñas y los niños El/la consultor/a seleccionado/a deberá cumplir con la Política y Procedimientos de Salvaguarda Infantil de SCI y firmar el Código de Conducta. El/la consultor/a presentará certificados actuales de antecedentes penales y policiales. |  |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN; Porcentaje Peso. CRITERIOS DE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA; 75%. Capacidad y experiencia; 40%. Diseño técnico (metodología); 20%. Propuesta técnica; 15%. CRITERIOS COMERCIALES; 25%. Propuesta económica de acuerdo con el mercado; 15%. Propuesta económica de acuerdo con el presupuesto; 10%. TOTAL; 100%. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: # PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles y responsabilidades de cada miembro. # PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El Presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir gastos operativos, logísticos, viajes, etc. (alimentación, alojamiento, transporte, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta 15 de octubre a las 23:00 horas. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más Consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría “Título de la Consultoría”. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. |  |

| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: Manolo Quispe | Fecha: 28/09/2025 |
| Revisado por: Fernando Cisneros | Fecha: 06/10/2025 |
| Aprobado por: Fernando Cisneros | Fecha: 06/10/2025 |