TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE CONSULTORÍA: Servicio de Consultoría para la validación de instrumentos, recolección, procesamiento y análisis de información del estudio “Espacios de Lactancia” en Lima Metropolitana, La Libertad y Piura – 2025 |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: Programas | UBICACIÓN: Lima, La Libertad y Piura |
| TÍTULO DEL PROYECTO: Comunidades con Futuro |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 45 días |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEAH), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta y contra la Esclavitud Moderna y Tráfico Humano. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEAH y nuestro código de conducta, se solicitará: Antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancia” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al Director de País. Política sobre esclavitud moderna y trATA de personas SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo a ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |
| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: La lactancia materna (LM) es reconocida como una de las intervenciones más costo-efectivas para reducir la morbilidad y mortalidad infantil, al mismo tiempo que favorece el desarrollo cognitivo y protege la salud materna frente a enfermedades crónicas. La OMS y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros seis meses de vida y su continuación hasta los dos años o más, acompañada de una alimentación complementaria adecuada. En el Perú, la LME alcanzó 69,3 % en 2023 y descendió a 67,4 % en 2024, con importantes diferencias territoriales: su prevalencia es mayor en áreas rurales y en la Sierra y Selva, mientras que en la Costa y zonas urbanas —incluyendo Lima Metropolitana, La Libertad y Piura— los indicadores tienden a estar por debajo del promedio nacional. Estas brechas reflejan desigualdades en el acceso a condiciones adecuadas para amamantar y justifican la necesidad de focalizar intervenciones en contextos urbanos-costeros. Un cuello de botella operativo es la ausencia de ambientes seguros, cómodos y privados en los establecimientos de salud para que las madres puedan amamantar o extraer leche durante la espera de atención. Si bien la Ley N.° 29896 y su reglamento establecen estándares para lactarios institucionales, su aplicación se ha concentrado en espacios laborales, sin contemplar de manera explícita los servicios de salud de primer nivel ni las salas de espera. Por su parte, lineamientos internacionales como la Operational Guidance on Infant and Young Child Feeding in Emergencies (OG-IFE v3) recomiendan habilitar espacios protectores de lactancia en contextos de vulnerabilidad y alta movilidad, lo cual resulta especialmente pertinente en los territorios priorizados. En este escenario, los Espacios de Lactancia (EL) se definen como ambientes seguros, cómodos y privados dentro de establecimientos de salud, adaptados a estándares nacionales e internacionales, que integran cuatro componentes esenciales: entorno seguro, condiciones higiénicas, comodidad y privacidad. Además, incorporan la consejería breve en lactancia dentro del flujo de atención. Evaluar la eficacia operativa de los EL permitirá generar evidencia sobre su capacidad para resolver barreras de práctica de lactancia, mejorar la experiencia usuaria y contribuir a resultados inmediatos como el inicio oportuno, la continuidad y la exclusividad de la lactancia materna. Los hallazgos de este estudio contribuirán a: - Definir estándares técnicos y protocolos verificables para la adecuada implementación, supervisión y mejora continua de los EL. - Aportar evidencia estratégica para decisiones de escalamiento programático, asignación de recursos y diseño de intervenciones con criterios de equidad y derechos. - Proveer insumos prácticos que fortalezcan políticas públicas y promuevan la equidad en salud materno-infantil, reforzando el rol de los servicios de salud como entornos protectores y promotores de la LM. De esta manera, la investigación busca no solo documentar la pertinencia de los Espacios de Lactancia en contextos urbanos, sino también ofrecer insumos prácticos que orienten políticas y programas que garanticen condiciones adecuadas para que madres, padres y cuidadores ejerzan plenamente su derecho a la lactancia |  |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Apoyar la implementación del protocolo del estudio “Espacios de Lactancia” validando instrumentos, ejecutando el trabajo de campo, procesando/analizando la información y elaborando el informe de resultados. Objetivos específicos: - Validar técnica y operativamente los instrumentos: encuesta, lista de chequeo ESCP (observación estructurada) y guías para entrevistas y grupos focales. - Implementar la recolección cuantitativa y cualitativa según el diseño muestral del protocolo. - Procesar y analizar datos (descriptivo e inferencial con diseño por clúster; análisis temático y triangulación). - Entregar informe de resultados con conclusiones y recomendaciones para estandarizar/optimizar los EL. |  |
| METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN La consultoría aplicará una metodología mixta, en coherencia con el protocolo de investigación de Espacios de Lactancia, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para garantizar un análisis integral de la eficacia operativa de los EL en establecimientos de salud: Componente cuantitativo: Aplicación de encuestas estructuradas a madres, padres o cuidadores de lactantes (0–23 meses) usuarios de los Espacios de Lactancia, en establecimientos de salud priorizados de Lima Metropolitana, La Libertad y Piura. La muestra estimada es de aprox. 392 encuestas, distribuidas proporcionalmente según territorio y establecimiento. Adicionalmente, se aplicará una lista de chequeo (ESCP) para observar condiciones de seguridad, comodidad y privacidad en cada espacio de lactancia, con registros en distintas franjas horarias y días. Componente cualitativo: Realización de entrevistas semiestructuradas con personal de salud responsable de los Espacios de Lactancia, así como grupos focales con madres, padres o cuidadores usuarios, explorando percepciones sobre el uso, barreras, facilitadores y recomendaciones de mejora. Procesamiento y análisis: Cuantitativo: análisis descriptivo e inferencial con software especializado (SPSS/Stata), incluyendo comparaciones entre territorios y establecimientos, y construcción de un índice ESCP (0–100) con semaforización de resultados (Verde ≥80, Amarillo 60–79, Rojo <60). Cualitativo: análisis temático de entrevistas y grupos focales, organizado en torno a factores estructurales, intermedios y próximos que influyen en la práctica de la lactancia. Triangulación de resultados: integración de hallazgos cuantitativos y cualitativos para fortalecer la interpretación y generar recomendaciones prácticas. Perspectiva transversal: inclusión de enfoques de género, derechos de la niñez, interculturalidad y protección infantil en todas las fases del estudio. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: El consultor o equipo consultor seleccionado será responsable de ejecutar las siguientes actividades, en estrecha coordinación con el equipo técnico de Save the Children y con validación del Ministerio de Salud (MINSA): 1. Validación de instrumentos de recolección de datos - Revisión técnica de la encuesta, la lista de chequeo ESCP y las guías de entrevista y grupos focales. - Pilotaje breve en un establecimiento de salud con Espacio de Lactancia, para comprobar comprensión, tiempos y lógica de aplicación. - Ajustes finales y entrega de la versión validada de los instrumentos. 2. Planificación del trabajo de campo - Elaboración del cronograma de visitas a los establecimientos con Espacios de Lactancia priorizados en Lima Metropolitana, La Libertad y Piura. - Organización de la logística de desplazamiento y coordinación institucional. - Capacitación del equipo de campo (encuestadores/as, observadores/as y moderadores/as). 3. Recolección de datos - Aplicación de encuestas estructuradas a madres, padres o cuidadores usuarios de los Espacios de Lactancia (aprox. 392 casos). - Ejecución de observaciones estructuradas (checklist ESCP) en distintas franjas horarias y días para medir condiciones de seguridad, comodidad y privacidad. - Realización de entrevistas semiestructuradas con personal de salud responsable de los EL. - Conducción de grupos focales con madres, padres o cuidadores usuarios. - Registro seguro y confidencial de la información (formatos físicos o digitales). 4. Procesamiento y análisis de datos - Digitación, limpieza y sistematización de la base de datos cuantitativa (SPSS/Stata). - Consolidación de los resultados de las observaciones ESCP. - Transcripción de entrevistas y grupos focales. - Análisis estadístico descriptivo e inferencial de la información cuantitativa, incluyendo la construcción del índice ESCP (0–100) con semáforo de resultados. - Triangulación de hallazgos para integrar resultados de ambos componentes. 5. Informe de resultados - Elaboración del informe de hallazgos y resultados, integrando la evidencia cuantitativa y cualitativa. |  |
| ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS Fecha de inicio estimada: 07/11/2025 Fecha de finalización estimada: 22/12/2025 Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fechas Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; Plan de trabajo aprobado; Documento que incluya cronograma detallado, enfoque metodológico final y versión preliminar de instrumentos de recolección de datos.; 14/11/2025; Save the Children / MINSA; 20%. 2; Instrumentos validados y pilotados; Versión final de los instrumentos (encuesta, guías de entrevista y grupo focal) validados y ajustados con base en el pilotaje. Incluye informe de pilotaje.; 23/11/2025; Save the Children / MINSA; 20%. 3; Base de datos y sistema de análisis; Bases de datos limpias y organizadas (SPSS/Excel), más transcripciones sistematizadas del componente cualitativo. Incluye matriz de análisis temático.; 13/12/2025; Save the Children; 30%. 4; Informe; Documento con análisis cuantitativo y cualitativo, hallazgos integrados, conclusiones y recomendaciones. Incluye presentación para validación técnica.; 22/12/2025; Save the Children / MINSA; 30%. TOTAL; 100%. Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener aprobación del responsable del Presupuesto (BH) y visto bueno de Gerencia MERA. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo de Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 890, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: El/la consultor/a individual o equipo consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos para desarrollar la investigación operativa: Formación académica: - Profesional con formación en salud pública, epidemiología, ciencias sociales, antropología, sociología, psicología, economía de la salud u otras carreras afines. - Deseable maestría en salud pública, investigación en salud, políticas sociales o metodologías de investigación. Experiencia general: - Mínimo 5 años de experiencia en investigación social o en salud, especialmente con enfoque en primera infancia, servicios de salud, nutrición o protección infantil. - Experiencia comprobada en el diseño y ejecución de estudios con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), preferentemente en contextos urbanos o en coordinación con servicios públicos. Experiencia específica: - Experiencia previa en investigaciones operativas en salud pública, análisis de sistemas de atención en salud o evaluación de programas dirigidos a la niñez. - Experiencia en diseño y validación de instrumentos, recolección y análisis de datos cuantitativos (SPSS, STATA o R) y cualitativos (ATLAS.ti o análisis manual estructurado). - Experiencia articulando con autoridades del sector salud (MINSA, DIRESA, DIRIS, GERESA) y manejo de permisos institucionales o comités de ética en investigación. - Deseable experiencia en trabajo en Lima Metropolitana y/o La Libertad. Competencias técnicas y transversales: - Sólidas habilidades de redacción y análisis. - Capacidad para coordinar con múltiples actores y equipos técnicos. - Alto sentido de responsabilidad, confidencialidad y enfoque ético. - Conocimiento de enfoques de género, derechos de la niñez, e interculturalidad. Documentación requerida para postular: - CV detallado (individual o del equipo consultor) con sustento documentario. - Portafolio de estudios o investigaciones previas similares. Confidencialidad Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. Salvaguarda de las niñas y los niños El/la consultor/a seleccionado/a deberá cumplir con la Política y Procedimientos de Salvaguarda Infantil de SCI y firmar el Código de Conducta. El/la consultor/a presentará certificados actuales de antecedentes penales y policiales. |  |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN; Porcentaje Peso. CRITERIOS DE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA; 75%. Capacidad y experiencia; 40%. Diseño técnico (metodología); 20%. Propuesta técnica; 15%. CRITERIOS COMERCIALES; 25%. Propuesta económica de acuerdo con el mercado; 15%. Propuesta económica de acuerdo con el presupuesto; 10%. TOTAL; 100%. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: # PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles y responsabilidades de cada miembro. # PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El Presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir gastos operativos, logísticos, viajes, etc. (alimentación, alojamiento, transporte, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta 27 de octubre a las 23:00 horas. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más Consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría “Título de la Consultoría”. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. |  |

| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: Manolo Quispe | Fecha: 26/09/2025 |
| Revisado por: | Fecha: |
| Aprobado por: Fernando Cisneros | Fecha: |