TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE CONSULTORÍA: Implementación de Estrategias Lúdicas para el Fortalecimiento del Sistema de Rendición de Cuentas con NNA |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: MERA | UBICACIÓN: Lima, La Libertad y Piura |
| TÍTULO DEL PROYECTO: Gerencia Nacional de MERA |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 90 días calendarios |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEA), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEA y nuestro código de conducta, se solicitará antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN: Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancias” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al director de País. POLÍTICA SOBRE ESCLAVITUD MODERNA Y TRATA DE PERSONAS: SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD: El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo a ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |
| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: Save the Children se compromete a rendir cuentas a la niñez y la adolescencia, compartiendo información adecuada y oportuna, apoyándoles para influir en los procesos de toma de decisiones que les afectan, y generando espacios donde puedan expresar su opinión sobre nuestro trabajo. Estos aportes son fundamentales para adaptar y mejorar continuamente nuestros enfoques. Un sistema sólido de rendición de cuentas fortalece la calidad y pertinencia de los programas, ya que promueve el intercambio de información, la participación y la retroalimentación. La norma de Save the Children establece que todas las oficinas de país deben garantizar una responsabilidad continua frente a niños, niñas, adolescentes y comunidades, mediante mecanismos de consulta y participación coherentes con estándares internacionales de práctica. Construir relaciones de confianza y colaboración con la niñez es esencial para nuestros valores organizativos, principios y compromisos globales. Como organización defensora de los derechos de la infancia, promovemos la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), cuyo cuarto principio rector reconoce el derecho de la niñez a la participación. En este marco, resulta prioritario fortalecer nuestro sistema de rendición de cuentas incorporando metodologías innovadoras y accesibles. Por ello, se plantea desarrollar una estrategia lúdica, que facilite la comprensión de conceptos complejos y motive la participación activa de niños, niñas y adolescentes. El juego y la creatividad son herramientas que no solo generan un ambiente de confianza y colaboración, sino que también permiten a la niñez apropiarse de los procesos, convirtiéndose en protagonistas de la rendición de cuentas en las intervenciones que Save the Children implementa actualmente. |  |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Implementar una estrategia lúdica de rendición de cuentas con niños, niñas y adolescentes en las intervenciones de Save the Children, asegurando que sea culturalmente pertinente, inclusiva y basada en un enfoque de derechos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Elaborar una estrategia lúdica que facilite la comprensión y el ejercicio de la rendición de cuentas dirigido a NNA. - Implementar la estrategia lúdica en 20 espacios de intervención con NNA, recogiendo aprendizajes y retroalimentación para su mejora. - Sistematizar los resultados y elaborar el documento final de la estrategia, debidamente diagramado y listo para su aplicación en futuras iniciativas. Es clave que el documento se desarrolle bajo los enfoques de derechos, interculturalidad, niñez e inclusión. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: El/la consultor/a o equipo consultor deberá desarrollar, como mínimo, las siguientes actividades: - Realizar una reunión inicial de coordinación con el equipo MERA para afinar expectativas, alcances y cronograma. - Revisar y analizar la información disponible sobre rendición de cuentas proporcionada por Save the Children, así como otros insumos relevantes. - Diseñar la estrategia lúdica orientada a niños, niñas y adolescentes, incorporando juegos, dinámicas y materiales adaptados a diferentes edades y contextos culturales. - Implementar la estrategia lúdica en veinte espacios de intervención con NNA, en coordinación con los equipos de campo. - Recoger y sistematizar las observaciones y comentarios brindados por el equipo de Save the Children. - Elaborar el documento final de la estrategia, diagramado y listo para su uso en futuras intervenciones. Todas las actividades serán coordinadas y supervisadas por el equipo MERA. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: El/la consultor/a deberá: - Utilizar los documentos e insumos proporcionados por el equipo MERA. - Proponer un plan de trabajo detallado, con acciones, responsables y cronograma. - Realizar sus propias indagaciones para complementar la información requerida. - Garantizar que el diseño e implementación se desarrollen con enfoques de derechos, interculturalidad, género, niñez e inclusión, adaptando los recursos a distintos grupos de edad. - Sustentar los productos con referencias verificables y fuentes confiables que respalden la calidad de la consultoría. |  |
| ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS: Fecha de inicio estimada: 20 de octubre del 2025 Fecha de finalización estimada: 19 de enero del 2026 Nº; Título de entrega; Descripción; Fecha límite; Presentar a; % Pago. 1; Plan de trabajo; Presentación de la propuesta metodológica y cronograma detallado de la consultoría; A los 7 días de firmado el contrato; Gerencia MERA Nacional; 30%. 2; Informe de estrategia lúdica validada; Presentación de la estrategia lúdica adaptada y la informe implementación 6 espacios con NNA; A los 45 días de firmado el contrato; Gerencia MERA Nacional; 30%. 3; Informe de implementación; Informe de la implementación en 14 espacios con NNA, incluyendo aprendizajes, desafíos y recomendaciones; A los 90 días de firmado el contrato; Gerencia MERA Nacional; 40%. TOTAL; 100%. Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener la aprobación del responsable del presupuesto (BH) y la Gerencia Nacional MERA. La consultoría será contratada a todo costo, incluyendo impuestos. El pago se realizará de acuerdo con la presentación y aprobación de los entregables establecidos en el cronograma, contra la entrega del Recibo por Honorarios o Factura correspondiente. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo por Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 820, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: El/la consultor/a o la empresa consultora deberá cumplir con el siguiente perfil: - Profesional con formación en comunicaciones, educación, ciencias sociales o carreras afines. - Experiencia comprobada en producción de contenidos educativos, materiales informativos o estrategias comunicacionales, acreditada con trabajos previos. - Experiencia en el diseño y/o facilitación de estrategias lúdicas o metodologías participativas con niños, niñas y adolescentes en diferentes contextos. - Se valorará la experiencia de trabajo en organizaciones sin fines de lucro y en proyectos con NNA. - Conocimiento y aplicación de enfoques de derechos, interculturalidad, género e inclusión. - Habilidad para la redacción de informes, con buena ortografía, síntesis y análisis. - Deseable: experiencia en coordinación con diseñadores gráficos o equipos creativos para la producción de materiales. Los/as postores deberán adjuntar el CV no documentado y documentación que respalde la experiencia pertinente (informes, publicaciones o productos relacionados). El personal de Save the Children Perú es responsable de lo siguiente: - Proporcionar los documentos e insumos pertinentes al consultor/a o equipo consultor. - Revisar y brindar observaciones o recomendaciones sobre cada entregable. - Apoyar en las coordinaciones con comunidades para la programación del trabajo de campo. - Gestionar los pagos de acuerdo con el cronograma establecido. Confidencialidad: - Todas las discusiones, documentos y archivos generados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por ambas partes. - Los productos resultantes (documento de estrategia, materiales lúdicos, guías, etc.) serán de propiedad exclusiva de Save the Children, quien podrá utilizarlos, reproducirlos y adaptarlos en futuras intervenciones. |  |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los/as interesados/as deberán presentar una propuesta técnica y una propuesta económica, cumpliendo con los siguientes requisitos: # PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos de estos Términos de Referencia e incluir: - Carta de presentación. - Alcance y comprensión de la consultoría. - Plan de trabajo y cronograma detallado. - Metodología propuesta, con énfasis en enfoques de derechos, niñez, interculturalidad, género e inclusión. - Principales clientes o proyectos previos (portafolio). - CV del/de la consultor/a o del equipo consultor, definiendo roles y responsabilidades de cada miembro. # PROPUESTA ECONÓMICA: Debe presentarse a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la prestación del servicio. El presupuesto deberá estar desagregado por actividad y rubro, incluyendo gastos operativos, logísticos, viajes, alimentación, alojamiento, transporte, alquiler de espacios, materiales, equipos de protección personal, pasajes terrestres o aéreos, entre otros. La propuesta económica deberá presentarse en soles e incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta el 15 de octubre del 2025. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría “Estrategia Lúdica con NNA - MERA”. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al de arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. |  |

| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: Jean Carlos Alexis Alejos Lozano | Fecha: 01/09/2025 |
| Revisado por: Manolo Quispe | Fecha: 29/09/2025 |
| Aprobado por: Fernando Cisneros | Fecha: |