TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE CONSULTORÍA: Sistematización del Proyecto “Comunidades con Futuro” |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: Programas | UBICACIÓN: Lima y La Libertad |
| TÍTULO DEL PROYECTO: Comunidades con Futuro |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 45 días |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEAH), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta y contra la Esclavitud Moderna y Tráfico Humano. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEAH y nuestro código de conducta, se solicitará: Antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancias” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al Director de País. Política sobre esclavitud moderna y trATA de personas SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo a ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de algunos datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |
| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: El proyecto “Comunidades con Futuro” se desarrolló con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, la protección y el bienestar de las familias en situación de vulnerabilidad en las regiones priorizadas. A través de su implementación, el proyecto buscó mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y sus familias mediante estrategias integrales que combinaron la asistencia monetaria, la articulación intersectorial y el fortalecimiento de capacidades locales. Durante su ejecución, la iniciativa implementó un modelo de respuesta que integró acciones humanitarias con procesos de desarrollo comunitario, promoviendo la participación activa de las familias, los gobiernos locales y los sectores de salud y educación. Este enfoque permitió atender de manera más efectiva las necesidades alimentarias inmediatas, al mismo tiempo que fortaleció la sostenibilidad de las intervenciones a través de la vinculación con los servicios públicos existentes. En este marco, la sistematización propuesta busca documentar, analizar y generar aprendizajes sobre dos ejes fundamentales del proyecto: - Cómo funcionó la asistencia monetaria dirigida a las familias peruanas en la mejora de su seguridad alimentaria, identificando los factores que facilitaron o limitaron su implementación y los cambios observados en el bienestar familiar. - Cómo se desarrollaron los procesos de articulación y trabajo en asocio con los sectores de salud y educación, resaltando los mecanismos de coordinación, las sinergias generadas y los aprendizajes que puedan orientar futuras intervenciones multisectoriales. El propósito de este proceso es recuperar las experiencias, innovaciones y desafíos enfrentados durante la implementación del proyecto, para generar evidencia útil que fortalezca la gestión institucional de Save the Children y sus socios, y que sirva como referencia para el diseño de programas integrados de seguridad alimentaria, salud y educación en contextos similares. |  |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Sistematizar la experiencia del proyecto “Comunidades con Futuro”, identificando los principales aprendizajes, desafíos y buenas prácticas relacionados con el funcionamiento de la asistencia monetaria en la mejora de la seguridad alimentaria de las familias peruanas y los procesos de articulación y trabajo en asocio con los sectores de salud y educación. Objetivos específicos: - Analizar el funcionamiento de la asistencia monetaria implementada por el proyecto, evaluando su pertinencia, efectividad y los factores que facilitaron o limitaron su contribución a la mejora de la seguridad alimentaria de las familias participantes. - Documentar los procesos de articulación y coordinación intersectorial desarrollados con los sectores de salud y educación, identificando las estrategias, mecanismos y condiciones que favorecieron el trabajo en asocio a nivel local e institucional. - Recuperar los aprendizajes y buenas prácticas derivados de la implementación de ambos ejes, para fortalecer futuras intervenciones de Save the Children y socios estratégicos en contextos similares. - Elaborar productos de conocimiento y difusión (informe, resumen ejecutivo e insumo comunicacional) que faciliten la socialización de los hallazgos y promuevan la incorporación de los aprendizajes en nuevos programas y políticas. |  |
| METODOLOGÍA DE TRABAJO La sistematización se desarrollará bajo un enfoque participativo, analítico y reflexivo, orientado a recuperar las experiencias, aprendizajes y desafíos del proyecto “Comunidades con Futuro” en torno a dos ejes centrales: - El funcionamiento de la asistencia monetaria y su contribución a la mejora de la seguridad alimentaria de las familias peruanas. - Los procesos de articulación y trabajo en asocio con los sectores de salud y educación, y su aporte a la sostenibilidad e integración de las intervenciones. 3.1. Enfoque metodológico El proceso combinará técnicas cualitativas y de análisis documental, priorizando la participación de los equipos implementadores, actores institucionales y representantes comunitarios. Se aplicará un enfoque de aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento, que permitirá transformar la experiencia en evidencias y recomendaciones útiles para la toma de decisiones. El trabajo se desarrollará en tres fases: Fase 1: Preparación y revisión documental - Revisión de documentos clave del proyecto (informes técnicos, reportes MEAL, estudios y evaluaciones previas). - Elaboración del plan de trabajo y la matriz de sistematización con preguntas orientadoras específicas para cada eje. - Definición de los criterios de análisis (pertinencia, articulación, resultados, sostenibilidad y aprendizajes). - Validación de la metodología y de los instrumentos con el equipo técnico de Save the Children. Fase 2: Recolección y análisis de información - Entrevistas y grupos focales con personal técnico, socios locales, representantes de los sectores de salud y educación, y familias participantes. - Identificación de factores facilitadores y limitantes en la implementación de la asistencia monetaria. - Documentación de mecanismos de articulación intersectorial, coordinación institucional y experiencias de trabajo conjunto. - Sistematización de hallazgos a partir de la triangulación entre fuentes documentales, testimonios y registros institucionales. Fase 3: Síntesis, validación y difusión - Análisis interpretativo de la información en función de los dos ejes definidos. - Elaboración del informe de sistematización, resumen ejecutivo y producto de difusión (infografía o video corto). - Taller de validación de resultados preliminares con el equipo del proyecto y socios institucionales. - Incorporación de retroalimentación y entrega del informe final validado. 3.2. Herramientas y criterios de análisis - Matriz de análisis por eje, con categorías como: diseño e implementación, participación de actores, resultados observados, innovaciones, articulación institucional y sostenibilidad. - Enfoques transversales: derechos del niño, igualdad de género, inclusión, sostenibilidad y gestión adaptativa. - Técnicas: revisión documental, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis de casos y sistematización narrativa. 3.3. Consideraciones éticas y de calidad El proceso garantizará la confidencialidad de la información, la participación informada y voluntaria de los actores involucrados, y el cumplimiento de los principios de protección y salvaguarda establecidos por Save the Children. Además, se velará por la validación conjunta de los hallazgos, promoviendo la apropiación institucional de los resultados y su utilización en la mejora continua de futuras intervenciones. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: El equipo consultor deberá desarrollar las siguientes actividades durante el proceso de evaluación: 1. Inicio del servicio - Reunión de arranque con el equipo MERA y técnico de Save the Children. - Presentación del plan de trabajo y cronograma detallado. - Revisión de documentos iniciales entregados por la organización. 2. Revisión documental y diseño de instrumentos - Recopilación y clasificación de documentos del proyecto. - Diseño de guías de entrevistas y grupos focales. - Validación de la metodología e instrumentos con Save the Children. 3. Recolección de información cualitativa - Realización de entrevistas semiestructuradas a beneficiarios, líderes comunitarios, socios, docentes, profesionales de salud y equipo técnico. - Desarrollo de grupos focales diferenciados por tipo de actor y territorio. - Registro, transcripción y organización de testimonios y percepciones. 4. Análisis y elaboración de hallazgos preliminares - Análisis de procesos, identificación de buenas prácticas, innovaciones y desafíos. - Sistematización de aprendizajes clave y construcción de matrices comparativas. - Elaboración de un informe preliminar. - Taller participativo de devolución de hallazgos con Save the Children. 5. Elaboración de productos finales - Incorporación de comentarios y validación de aprendizajes priorizados. - Redacción del informe final de sistematización. - Elaboración de resumen ejecutivo y producto de difusión. - Entrega oficial de los productos finales y presentación a Save the Children. El recojo de datos e información se realizará de manera presencial. Para el desarrollo de las entrevistas y grupos focales, el equipo consultor será responsable de la logística, incluyendo el alquiler de espacios conforme a los estándares de Save the Children, así como la provisión de refrigerios y la movilidad de los participantes. Requerimientos indispensables antes del inicio del servicio: 1.-El consultor y su equipo (incluyendo cualquier persona que pueda involucrarse en el servicio) deberá asistir a las capacitaciones de Salvaguarda y Prevención de Fraude. 2.-Capacitación sobre uso y funcionamiento del CCVOX. 3.-Aplicar el speech de contacto elaborado por SCI. 4.-El equipo consultor deberá cumplir con el protocolo de protección de datos de SCI (uso, almacenamiento y desecho de datos que incluye: el almacenamiento seguro. *Asimismo, previo al inicio de sus funciones, el/la consultor(a) o equipo consultor deberá completar los cursos institucionales de salvaguarda y protección de datos personales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de Save the Children en materia de seguridad, confidencialidad y resguardo de la información sensible. |  |
| ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS Fecha de inicio estimada: 27 octubre Fecha de finalización estimada: 10 diciembre Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fechas Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; Plan de trabajo e instrumentos validados; Cronograma detallado, metodología e instrumentos de recolección aprobados; 07 de noviembre de 2025; MERA; 15%. 2; Informe preliminar de sistematización; Hallazgos iniciales, buenas prácticas y aprendizajes preliminares; 24 de noviembre de 2025; MERA; 45%. 3; Informe final + productos de difusión; Informe completo validado, resumen ejecutivo e insumo visual; 10 de diciembre de 2025; MERA; 40%. TOTAL; 100%. Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener aprobación del responsable del Presupuesto (BH) y visto bueno de Gerencia MERA. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo de Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 820, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: El/la consultor(a) o equipo consultor deberá contar con la siguiente experiencia y competencias: Formación académica: - Profesional en ciencias sociales, comunicación, educación, salud pública, antropología o carreras afines. - Deseable con estudios de posgrado en sistematización, investigación social, gestión del conocimiento o evaluación de proyectos. Experiencia profesional: - Mínimo 5 años de experiencia comprobada en procesos de sistematización de proyectos sociales o humanitarios. - Experiencia demostrada en análisis cualitativo, recuperación de memoria institucional y documentación de buenas prácticas. - Experiencia en proyectos relacionados con seguridad alimentaria, nutrición y/o educación en contextos vulnerables. - Haber facilitado procesos participativos con comunidades, socios locales y actores institucionales. Conocimientos técnicos: - Dominio de metodologías de sistematización (ej. reconstrucción histórica, análisis de procesos, identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas). - Manejo de software de análisis cualitativo (NVivo, Atlas.ti o similar). - Conocimiento de enfoques de género, inclusión y derechos de la niñez. - Capacidades en elaboración de productos de comunicación (informes ejecutivos, infografías, briefs). Competencias: - Habilidades de redacción clara y síntesis de información compleja. - Capacidad de facilitación y validación participativa en talleres y espacios colectivos. - Sensibilidad intercultural y experiencia de trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad. - Orientación a resultados, pensamiento crítico y enfoque de aprendizaje organizacional. Documentación requerida para postular: CV detallado (individual o del equipo consultor) con sustento documentario. Portafolio de trabajos similares. Confidencialidad Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. Salvaguarda de las niñas y los niños El/la consultor/a seleccionado/a deberá cumplir con la Política y Procedimientos de Salvaguarda Infantil de SCI y firmar el Código de Conducta. El/la consultor/a presentará certificados actuales de antecedentes penales y policiales. |  |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN; Porcentaje Peso. CRITERIOS DE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA; 75%. Capacidad y experiencia; 40%. Diseño técnico (metodología); 20%. Propuesta técnica; 15%. CRITERIOS COMERCIALES; 25%. Propuesta económica de acuerdo con el mercado; 15%. Propuesta económica de acuerdo con el presupuesto; 10%. TOTAL; 100%. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: # PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles y responsabilidades de cada miembro. # PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El Presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir gastos operativos, logísticos, viajes, etc. (alimentación, alojamiento, transporte, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta 17 de octubre a las 23:00 horas. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más Consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría “Título de la Consultoría”. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. |  |

| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: Manolo Quispe – Especialista MERA | Fecha: 28/09/2025 |
| Revisado por: Kiomi Párraga - Gerente de Proyecto | Fecha: 29/09/2025 |
| Aprobado por: Fernando Cisneros – Gerente MERA | Fecha: 07/10/2025 |