TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO ANIMADO 2D PARA SENSIBILIZACIÓN SOBRE POLITÍCAS institucionales para representantes |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: Equipo de Cumplimiento y Salvaguarda | UBICACION: Lima, Perú |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 30 días calendario, a partir de la firma del contrato. |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Protección ante la Explotación, el Abuso y el Acoso Sexual (PSEAH), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying; y, Código de conducta. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEAH y nuestro código de conducta, se solicitará: Antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales y Policiales previo a la contratación. - Referencias personales. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguardia del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, trata de personas y tráfico humano, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancia” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al Director de País. Política sobre esclavitud moderna y trATA de SERES HUMANOS SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo con ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO En Save the Children tenemos el compromiso de garantizar entornos seguros, protegidos y de respeto para niñas, niños, adolescentes y adultos a quienes alcanzamos y para todas las personas que trabajan o que estén asociadas con la organización. Por ello, desde el área de Salvaguarda y Cumplimientos de Save the Children en Perú se impulsa que nuestras políticas de "Salvaguarda de la niñez” y “Sobre esclavitud moderna y trata de seres humanos” sean conocidas, comprendidas y aplicadas por todas las personas que tienen una relación directa o indirecta con la organización, en especial los niños, niñas y adolescentes y adultos participantes de los proyectos. En tal sentido, requerimos contar con material audiovisual innovador, accesible y atractivo que facilite la sensibilización de las políticas institucionales: “Salvaguarda de la niñez” y “Sobre esclavitud moderna y trata de seres humanos”, asegurando claridad, inclusión y pertinencia cultural, contribuyendo a reforzar la imagen de Save the Children en Perú como organización segura y preocupada por el bienestar de la niñez y las familias beneficiarias. |  |
| OBJETIVOS DEL Servicio: Desarrollar, producir y entregar un video animado 2D (duración máxima: 3 minutos) alineado a los lineamientos de marca de Save the Children en Perú, dirigido a personas adultas y representantes (voluntariado, proveedores, consultores, socias, aliadas y visitantes), para sensibilizar sobre las políticas institucionales “Salvaguarda de la niñez” y “Esclavitud moderna y trata de seres humanos”. - Guionización de contenido técnico: Desarrollar el contenido didáctico y narrativo del video, asegurando claridad, lenguaje simple e inclusión, a partir de las políticas institucionales “Salvaguarda de la niñez” y “Esclavitud moderna y trata de seres humanos”. - Producción del video animado 2D: Producir un video animado 2D de hasta 3 minutos, con voz en off profesional, subtítulos en español e inglés y estilo visual inclusivo, accesible y culturalmente pertinente, alineado a la marca de Save the Children en Perú. Notas: - El proveedor garantiza que todos los elementos utilizados (música, voces, ilustraciones, animaciones, efectos) estarán libres de derechos y con cesión total a favor de Save the Children en Perú. Además, se espera obtener un video con una disposición visual que permita incluir, en el futuro, el lenguaje de señas. - El concepto, estilo visual, tipografías, paleta de colores y uso de logotipos deberán alinearse estrictamente a la identidad de marca institucional de Save the Children en Perú, siguiendo las guías vigentes. El proveedor recibirá estos lineamientos al inicio del servicio y deberá aplicarlos en todas las piezas entregadas. |  |
| ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: El servicio se desarrollará de manera progresiva, con entregables parciales que permitan la validación por parte de Save the Children en Perú antes de avanzar a la siguiente etapa. - Etapa de inicio - Reunión de kick-off con el equipo de Save the Children para revisar objetivos, alcances, cronograma y flujo de validación. - Recepción de insumos institucionales: políticas, anexos y lineamientos de marca. - Presentaciones del equipo de trabajo y responsabilidades. Entregable 1: Plan de trabajo validado. - Etapa de guionización - Matriz de contenido: el proveedor deberá entregar una tabla con los mensajes clave extraídos de cada política revisada. Los mensajes deben ser simples, sin perder precisión técnica. - Guion narrativo y técnico: el proveedor deberá entregar: - Guion narrativo (texto completo de voz en off y textos en pantalla). - Guion técnico (qué se ve y qué se oye en cada escena, con tiempos y notas). - Ronda de ajustes. Entregable 2: Matriz de contenido y guion completo validados. - Etapa de preproducción - Casting de voces: presentar al menos tres opciones de voz (diferentes tonos y géneros) para selección de Save the Children. todas las voces deben contar con cesión de derechos para uso institucional. - Maqueta de audio: grabar una versión preliminar con voz guía y música de referencia para validar ritmo. - Storyboard y styleboard: presentar bocetos y referencias visuales del video (colores, tipografía, personajes, estilo de animación). - Animatic: entregar una versión preliminar del video con imágenes fijas y maqueta de audio para validar tiempos y estructura. Entregable 3: Animatic aprobado (con audio, ritmo y estilo validados). - Etapa de producción - Animación 2D: producir el video con animaciones de alta calidad, integrando voz final, música y efectos sonoros. Incluir animación de logos institucionales y revisión ortográfica de todos los textos. Duración máxima esperada: 3 minutos. - Primer corte de video: versión clean del video animado 2D para revisión del equipo de Save the Children. Considerar una ronda de comentarios y ajustes. Entregable 4: Primer corte de video animado 2D (versión clean). - Etapa de postproducción - Aplicar los ajustes solicitados y finalizar el material audiovisual. - Incorporar subtítulos en español e inglés, asegurando legibilidad, contraste y área segura para futura inclusión de intérprete de lengua de señas. - Realizar la masterización final de audio y optimización técnica del video. - Formatos finales: - MP4, 1920×1080 px, con audio de alta calidad. - Versiones: clean (sin subtítulos), subtitulada en español, subtitulada en inglés. - Versión optimizada para web. - Editables: Entregar todos los archivos fuente y editables (.aep, .ai/.psd, .wav, .srt, fuentes y licencias) con cesión total de derechos a favor de Save the Children. Entregable 5: Video final completo y paquete de archivos fuente. |  |
| CRONOGRAMA REFERENCIAL N°; Etapa; Actividad; Plazo (días). 1; Inicio; Reunión de coordinación inicial (kick-off) entre SCI y proveedor. Revisión de objetivos, alcances y flujo de validación.; Día 1. 2; Entrega y validación del plan de trabajo (ajustado tras el kick-off).; Días 2–3. 3; Guionización; Matriz de contenido y guion literario/técnico – primera versión.; Días 4–6. 4; Revisión de SCI y ajustes al guion.; Días 7–8. 5; Preproducción; Casting de voces (3 opciones) y selección de voz final.; Días 9–10. 6; Maqueta de audio, storyboard/styleboard y entrega de animatic para validación.; Días 11–13. 7; Producción; Animación 2D completa con voz final, música y efectos.; Días 14–19. 8; Primer corte del video (versión clean).; Días 20–21. 9; Revisión de SCI y aplicación de ajustes.; Días 22–23. 10; Postproducción; Incorporación de subtítulos (ES/EN), masterización y optimización técnica.; Días 24–27. 11; Entrega de versiones finales (clean, subtitulada ES y EN) y archivos SRT.; Días 28–29. 12; Cierre; Entrega de editables y conformidad final de SCI.; Día 30. *Los plazos son referenciales y pueden modificarse previa coordinación con el equipo de SCI IMPORTANTE: - El/la proveedor/a debe coordinar de forma constante con el equipo solicitante del servicio reuniones de trabajo, revisión, validación y presentación final de todas las piezas audiovisuales trabajadas. - El/la proveedor/a debe cumplir con puntualidad la entrega de los productos según cronograma propuesto por SCI, incluyendo tiempos para cambios y correcciones. - El/la proveedor/a debe entregar los archivos editables de todas las piezas audiovisuales. - Garantizar la entrega total y disponible de los materiales en full HD y distribución web. - Asegurar la representación inclusiva diferencial y equilibrada de: género, pertinencia étnica e intercultural, diversidad funcional y de edad. - El proveedor de incluir en esta propuesta todos los costos necesarios para cumplir con la labor. - Los productos deben ser aprobados por el equipo solicitante del servicio y por comunicaciones. |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: Podrán postular personas naturales o empresas consultoras que cumplan con los siguientes requisitos: Requisitos mínimos: - Experiencia en proyección y elaboración de piezas comunicativas para proyectos educativos. - Experiencia comprobada en la producción de videos animados 2D (Motion Graphics, Witheboard u otros) - Experiencia de más de 3 años en animación de productos audiovisuales como los de la presente consultoría. - Experiencia en desarrollo de guiones y escaletas narrativas. - Experiencia en diseño e ilustración y animación. - Experiencia en la organización y edición de contenidos audiovisuales, tales como: edición de video, diseño gráfico de materiales educativos e inclusión de subtítulos. - Habilidades para el trabajo en equipo. - Demostrar sensibilidad en el abordaje a los temas de género y la no discriminación. - Disponibilidad para reuniones de coordinación virtual y cumplimiento de cronograma detallado previamente. Deseable: - Experiencia trabajando con organizaciones del sector humanitario, ONGs o agencias de cooperación internacional. - Conocimiento en comunicación inclusiva y culturalmente pertinente. - Portafolio con productos similares orientados a públicos no especializados. |  |
| DERECHOS DE AUTORIA, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD - Save the Children será el titular de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo, pero no limitado a las patentes, derechos de autor y marcas registradas, con respecto a los documentos y otros materiales que tengan una relación directa con o hayan sido preparados o recogidos en consecuencia o en el curso de la ejecución del contrato para cuya adjudicación se convoca la presente convocatoria. - A petición de Save the Children, la empresa contratada deberá tomar todas las medidas necesarias, ejecutar todos los documentos necesarios y generalmente asistir en la transferencia, el aseguramiento y la formalización de esos derechos de propiedad a Save the Children en cumplimiento de los requerimientos de la legislación aplicable. - Es la responsabilidad de la empresa contratada asegurar que se cuenta con la cesión de los debidos derechos en el caso del uso de fotografías, imágenes, música etc., lo que deberá constar por escrito por parte de los autores de acuerdo a un formulario que entregará a Save the Children. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN El servicio comenzará el 23 de octubre y culminará 21 de noviembre, con la entrega de los productos finales. Para ello, el/la proveedor/a deberá entregar una carpeta drive con todos los archivos trabajados: todas las piezas gráficas y audiovisuales, así como entregar en versión editable en formato HD u otros para su difusión. |  |
| PAGOS POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA: El monto total del servicio deberá ser estimado en soles, a todo costo incluido impuestos de ley. Nº; Hito de pago; Entregables asociados; Porcentaje; Condición. 1; Primer pago; Entregables 1, 2 y 3 (Plan de trabajo validado, guion completo validado y animatic aprobado); 30 %; Contra conformidad escrita de la Asesora de Cumplimiento y Salvaguarda y del Especialista de Comunicación y Relaciones Públicas.. 2; Segundo pago; Entregables 4 y 5 (Primer corte y video final completo con archivos fuente); 70 %; Contra entrega final conforme de los productos y validación por ambas áreas mencionadas.. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: El plazo límite para la presentación de propuestas económicas a todo costo con impuestos de ley incluidos, es hasta el 13/10/2025 a la 11:59 pm. Las propuestas enviadas a posteriori no serán tomadas en consideración. Las propuestas se deben hacer llegar al correo: consultorias.peru@savethechildren.org Inicio del servicio: 23 de octubre del 2025 |  |
| Elaborado por: Sally Santos (Asistente de Salvaguarda y Cumplimiento) Fecha: 03.10.2025 Melissa Palomino (Oficial de Salvaguarda e Investigación) Fecha: 03.10.2025 |  |
| Revisado por: Fenando Leyton (Especialista de Comunicación y Relaciones Públicas) Fecha: 07.10.2025 |  |
| Aprobado por: Brizza Zuazo (Asesora Nacional Salvaguarda y Cumplimiento) Fecha: 07.10.2025 |  |