TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE CONSULTORÍA: Análisis y sistematización de información y elaboración de informe de Needs Assessment |  |
| --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: | UBICACIÓN: Bolivia, Brasil, Perú |
| TÍTULO DEL PROYECTO: ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN NEED ASSESSMENT |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 30 días |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEAH), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta y contra la Esclavitud Moderna y Tráfico Humano. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEAH y nuestro código de conducta, se solicitará: Antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN: Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancias” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al Director de País. Política sobre esclavitud moderna y trATA de personas: SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD: El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo a ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de algunos datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |
| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: El diagnóstico de necesidades se desarrollará en los países de Perú, Brasil y Bolivia, con énfasis en los distritos/municipios fronterizos de estos países: Iñapari (Perú), Assis Brasil (Brasil) y Pando (Bolivia). Estas zonas enfrentan choques crecientes asociados a la crisis climática, que se intensifican por episodios de El Niño y La Niña, y generan emergencias recurrentes por inundaciones de ríos amazónicos, sequías prolongadas y temporadas de incendios forestales. A ello se suman presiones sobre bosques y áreas protegidas, contaminación (incluida la asociada a actividades extractivas), y tensiones por el uso del territorio y de los recursos. Estos factores afectan de forma diferenciada a las comunidades indígenas y a poblaciones asentadas en riberas y ejes viales. Esto en su conjunto genera un contexto de amenazas múltiples a comunidades vulnerables en mención. Estos distritos/municipios, ubicados en el eje de la Interoceánica Sur y en la confluencia fronteriza entre los tres países, combinan dinámicas transfronterizas (comercio, movilidad, acceso a servicios y riesgos) e interculturales, con baja densidad poblacional y cobertura limitada de servicios básicos (salud, educación, agua segura, saneamiento y protección). Muchas comunidades mantienen accesos predominantemente fluviales o por trochas, con alta estacionalidad de tránsito y costos logísticos elevados para la provisión de servicios. Las zonas presentan afectaciones por contaminación de fuentes de agua, interrupciones escolares por eventos hidrometeorológicos y fragilidad de medios de vida dependientes del bosque (castaña, pesca, agricultura familiar, trabajo forestal y actividades de comercio de pequeña escala). El presente diagnóstico se orienta a producir evidencia útil, actualizada y accionable para una respuesta humanitaria informada, coordinada y basada en evidencia. Se recogerá información cuantitativa y cualitativa desagregada por sexo y edad e, idealmente, por discapacidad y otras dimensiones de diversidad (p. ej., pertenencia étnica/lingüística, situación de movilidad), incorporando la percepción de la población, incluidas niñas, niños y adolescentes, de ser pertinente y seguro, para comprender la situación, identificar brechas y priorizar intervenciones. El trabajo respetará los protocolos culturales y de consentimiento de las comunidades, y se realizará con coordinación comunal y local (autoridades indígenas, municipalidad, sectores de salud y educación). El análisis se centrará en los siguientes ejes temáticos interrelacionados, los cuales serán abordados a partir de información primaria y secundaria: - Protección infantil: exposición de niñas, niños y adolescentes a riesgos de violencia física, psicológica o sexual; situaciones de explotación (incluyendo explotación sexual y económica) y trabajo infantil en sus diversas manifestaciones, así como prácticas de disciplinamiento o control adultocéntricas que naturalizan la violencia y limitan la denuncia y protección efectiva. - Educación: interrupciones y suspensión de clases por eventos hidrometeorológicos (crecidas de ríos, inundaciones, huaicos) o incendios; así como barreras estructurales para el acceso, permanencia y conclusión escolar, tales como idioma y pertinencia cultural, distancia entre comunidad y escuela, limitaciones en transporte escolar o comunitario, y dificultades administrativas vinculadas a documentación, acreditación de identidad y continuidad de matrícula. - Gestión del riesgo de desastres y resiliencia comunitaria: preparación, alerta y respuesta a nivel comunal y distrital, considerando género, edad y diversidad para identificar necesidades específicas de niñas, niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas, y fortalecer capacidades locales. Los siguientes ejes serán analizados solo con información secundaria: - Salud y Agua, Saneamiento e Higiene (WASH): disponibilidad y calidad de servicios, agua segura, saneamiento y enfermedades de transmisión vectorial y diarreicas, con énfasis en niñez y mujeres. - Seguridad alimentaria y medios de vida: impactos de eventos climáticos, estacionalidad y mercados sobre producción, ingreso y consumo, dependencia de la castaña y de actividades forestales, y acceso a programas de apoyo. Este contexto requiere un análisis y sistematización de la información que será recogida en campo, a través de encuestas, entrevistas y/o grupos focales, y la elaboración del informe para el diagnóstico de necesidades que permita dimensionar afectaciones, mapear brechas y orientar la toma de decisiones. |  |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Analizar y sistematizar la información cuantitativa y cualitativa de las zonas de los tres países, así como elaborar el informe del diagnóstico de necesidades. Objetivos específicos: - Participar en el proceso de diseño y validación de las herramientas de recojo de información, tanto cuantitativos como cualitativos. - Sistematizar y analizar la información recopilada por parte de los equipos de cada país, cruzando la información con fuentes secundarias que sustenten la información obtenida de fuente primaria. - Elaborar el informe del diagnóstico de necesidades, con enfoque intercultural y de género, que produzca evidencia útil, actualizada y accionable para una respuesta humanitaria informada, coordinada y basada en evidencia. |  |
| METODOLOGÍA DE TRABAJO 3.1. Enfoque metodológico El proceso combinará técnicas cuantitativas y cualitativas, centrada en población residente de comunidades nativas y de los distritos seleccionados en cada país. El componente cuantitativo empleará muestreo por conglomerados a nivel de comunidad; mientras que el componente cualitativo aplicará la encuesta asignada y grupos focales y entrevistas hasta saturación temática. El trabajo se desarrollará en tres fases: Fase 1: Preparación y revisión documental - Revisión de documentos clave e información secundaria. - Elaboración del plan de trabajo con el respectivo cronograma de actividades. - Definición de los criterios y el plan de análisis. - Validación de la metodología y de los instrumentos con el equipo técnico. Fase 2: Análisis de información - Identificación de las principales necesidades por cada eje temático que aborda el estudio. Los cuales deben estar alineados a los sectores contemplados en los programas del donante. - Análisis de la información de manera separada (por país) y conjunta (entre países) a fin de encontrar similitudes relevantes. - Contraste y complemento con información secundaría disponible. - Sistematización de hallazgos a partir de la triangulación entre fuentes documentales, bases de datos/testimonios y registros institucionales. Fase 3: Síntesis, validación y difusión - Análisis interpretativo de la información en función de los ejes temáticos definidos. - Elaboración del informe de diagnóstico de necesidades, resumen ejecutivo y producto de difusión (infografía o video corto). - Taller de validación y discusión de resultados preliminares con el equipo técnico. - Incorporación de retroalimentación y entrega del informe final validado. 3.2. Herramientas y criterios de análisis - Matriz de análisis por eje temático. - Enfoques transversales: derechos de la niñez, interculturalidad, igualdad de género, inclusión, sostenibilidad y gestión adaptativa. 3.3. Consideraciones éticas y de calidad El proceso garantizará la confidencialidad de la información, la participación informada y voluntaria de los actores involucrados, y el cumplimiento de los principios de protección y salvaguarda establecidos por Save the Children. Además, se velará por la validación conjunta de los hallazgos, promoviendo la apropiación institucional de los resultados y su utilización en la mejora continua de futuras intervenciones. |  |
| ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: El equipo consultor deberá desarrollar las siguientes actividades durante el proceso: 1. Inicio del servicio - Reunión de arranque con el equipo técnico de los tres países. - Revisión de documentos iniciales entregados por la organización. - Presentación del plan de trabajo y cronograma detallado. 2. Revisión documental y diseño de instrumentos - Recopilación y clasificación de documentos de fuentes secundarias. - Participación en el diseño de los instrumentos de recojo de información. - Validación de la metodología del estudio con el equipo técnico. 3. Análisis y elaboración de hallazgos preliminares - Análisis de la información, identificación de las principales necesidades por eje temático, por país y de manera conjunta. - Sistematización de información y construcción de matrices comparativas. - Elaboración de un informe preliminar. - Taller participativo presencial/virtual de devolución de hallazgos con el equipo técnico. 4. Elaboración de productos finales - Levantamiento e incorporación de comentarios. - Redacción del informe final del diagnóstico de necesidades. - Elaboración de resumen ejecutivo y producto de difusión, así como el definitivo para inclusión en el formato de propuesta del donante cumpliendo los lineamientos de este donante. - Entrega oficial de los productos finales y presentación presencial/virtual a Save the Children y demás socios del consorcio. Requerimientos indispensables antes del inicio del servicio: 1.-El consultor y su equipo (incluyendo cualquier persona que pueda involucrarse en el servicio) deberá asistir a las capacitaciones de Salvaguarda y Prevención de Fraude. 2.-El equipo consultor deberá cumplir con el protocolo de protección de datos de SCI (uso, almacenamiento y desecho de datos que incluye: el almacenamiento seguro). |  |
| ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS Fecha de inicio estimada: 18 noviembre 2025 Fecha de finalización estimada: 12 diciembre 2025 Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fechas Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; Plan de trabajo; Cronograma detallado y metodología; 24 de noviembre de 2025; Save the Children; 0%. 2; Informe preliminar de diagnóstico de necesidades; Hallazgos iniciales y principales necesidades preliminares; 5 de diciembre de 2025; Save the Children; 50%. 3; Informe final + producto de difusión; Informe completo validado, resumen ejecutivo e insumo visual; 15 de diciembre de 2025; Save the Children; 50%. TOTAL; 100%. Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener aprobación del responsable del Presupuesto (BH) y visto bueno de Gerencia MERA. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo de Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 820, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: El/la consultor(a) o equipo consultor deberá contar con la siguiente experiencia y competencias: Formación académica (mínimo): - Profesional en ciencias sociales, educación, salud pública, epidemiología, antropología o carreras afines. - Deseable con estudios de posgrado en métodos de investigación, salud pública, gestión del conocimiento o gestión de proyectos sociales/humanitarios. Experiencia general (mínimo): - 5 años en investigación social/aplicada y/o salud pública, con trabajo de campo en territorios rurales y amazónicos. - Experiencia demostrada en análisis cuantitativo y cualitativo, recuperación de memoria institucional y documentación de necesidades. - Haber facilitado procesos participativos con socios locales y actores institucionales. - Deseable experiencia en desarrollo de evaluaciones de necesidades para proyectos de donantes institucionales y/o multilaterales que hayan sido posteriormente aprobados. Experiencia específica (obligatoria) - Interculturalidad: trabajo documentado con pueblos indígenas amazónicos (Yine, Esse Ejja, Amahuaca, Asháninka, Takana, Yaminagua u otros). Conocimientos técnicos: - Dominio de metodologías de diagnósticos de necesidades. - Manejo de software de análisis cualitativo (NVivo, Atlas.ti o similar). - Conocimiento de enfoques de género, interculturalidad, inclusión y derechos de la niñez. - Capacidades en elaboración de productos de comunicación (informes ejecutivos, infografías, briefs). Competencias y habilidades: - Claridad técnica para documentar procesos. - Habilidades de redacción clara y síntesis de información compleja. - Capacidad de facilitación y validación participativa en talleres y espacios colectivos. - Sensibilidad intercultural y experiencia de trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad. - Orientación a resultados, pensamiento crítico y enfoque de aprendizaje organizacional. - Trabajo colaborativo con el equipo técnico y aliados locales; manejo de cronogramas ajustados. Documentación requerida para postular: - CV detallado (individual o del equipo consultor) con sustento documentario. - Portafolio de estudios o investigaciones previas similares. Confidencialidad Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. Salvaguarda de las niñas y los niños El/la consultor/a seleccionado/a deberá cumplir con la Política y Procedimientos de Salvaguarda Infantil de SCI y firmar el Código de Conducta. El/la consultor/a presentará certificados actuales de antecedentes penales y policiales. |  |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN; Porcentaje Peso. CRITERIOS DE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA; 75%. Capacidad y experiencia; 40%. Diseño técnico (metodología); 20%. Propuesta técnica; 15%. CRITERIOS ECONÓMICOS; 25%. Propuesta económica de acuerdo con el mercado; 15%. Propuesta económica de acuerdo con el presupuesto; 10%. TOTAL; 100%. |
| PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: # PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles y responsabilidades de cada miembro. # PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El Presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir gastos operativos, logísticos, viajes, etc. (alimentación, alojamiento, transporte, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta 18 de noviembre a las 23:00 horas. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más Consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría “Análisis de Información y Elaboración de Informe Needs Assessment”. Las propuestas enviadas a cualquier otro correo diferente al arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas. |  |

| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |
| --- | --- |
| Elaborado por: Manolo Quispe | Fecha: 21/10/2025 |
| Revisado por: Semirani Florian | Fecha: 03/11/2025 |
| Aprobado por: Fernando Cisneros | Fecha: 03/11/2025 |