TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SERVICIO DE CONSULTORÍA: Recojo y Sistematización de Información de Trayectorias de Riesgos de Protección y Planes de Vida en Adolescentes Migrantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO/PROGRAMA: Programas | UBICACIÓN: Lima y Piura |  |  |
| TÍTULO DEL PROYECTO: Familias sin Fronteras: Niñez migrante protegida |  |  |  |
| DURACIÓN DEL CONTRATO: 45 días |  |  |  |
| PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: Save the Children (SCI) es una organización internacional que trabaja en 118 países alrededor del mundo para promover y defender los derechos de la niñez. Contamos con más de 100 años trabajando por un mundo que respete a cada niña, niño y adolescente; que promueva su participación como agentes de cambio, los escuche y aprenda de ellos y ellas. Trabajamos también para alentar a los líderes mundiales y funcionarios a tomar decisiones basadas en el interés superior del niño y la niña, y asegurar de ese modo que cada uno de ellos y ellas cuente con oportunidades de tener una vida digna. A la fecha, llevamos más de 40 años de trabajo en diferentes regiones del Perú. Poseemos una amplia experiencia en la implementación de programas en diversas áreas como: Ayuda Humanitaria, Educación, Gobernabilidad, Gestión de Riesgos de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Pobreza y Medios de Vida, Protección, Salud y Nutrición. Nuestra visión: Un mundo en el que todos los niños tengan derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra misión: Inspirar avances en la forma en que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Nuestros valores: Responsabilidad, ambición, colaboración, creatividad e integridad. Nos comprometemos a asegurar que nuestros recursos se utilicen de la manera más eficiente posible a fin de centrarlos en brindar el máximo efecto positivo para los niños. |  |  |  |
| MARCO DE SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: Save the Children tiene como responsabilidad individual y colectiva asegurar que todos los niños, niñas y adultos estén protegidos de actos deliberados o no intencionales que conducen a riesgos o a daños reales, con especial atención en aquellos que forman parte de nuestras intervenciones. Es por ello por lo que cuenta con Políticas de Salvaguarda, un código de conducta y herramientas de programación segura para prevenir riesgos y cualquier daño que pueda ser causado por su propio personal, representantes, consultores/as, socios, voluntarios, contratistas o visitantes a nuestros beneficiarios de nuestros programas. Las políticas contempladas en nuestro marco de salvaguarda son: Salvaguarda de la niñez (CSG), Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEAH), Política Antiacoso, Intimidación y Bullying y Código de Conducta y contra la Esclavitud Moderna y Tráfico Humano. En cumplimiento de las políticas de CSG, PSEAH y nuestro código de conducta, se solicitará: Antes de la selección final: - Récord de Antecedentes Penales, Policiales y Judiciales previo a la contratación. - Referencias personales. En caso de empresa proveedora o consultor/a principal (quien firma el Contrato) todo servicio que implique contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios o cualquier proveedor que tenga acceso a cualquier información confidencial sobre salvaguarda y/o niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios deberá: Enviar la lista de sus trabajadores o del equipo consultor que ejecutará el servicio a fin de que presenten antecedentes penales, policiales y judiciales y sean capacitados en Salvaguarda previamente a la prestación del servicio. No basta con que los representantes legales cumplan con todos los requisitos, sino que lo hagan sobre todo quienes entrarán en contacto directo con niños/niñas y/o adultos y/o beneficiarios. Durante el proceso de contratación: - Firma de compromiso de políticas. - Firma de adhesión al código de conducta. Después de la contratación y antes del inicio de actividades: - Participar de una capacitación sobre salvaguarda. - Conocer los mecanismos de reportes de incidentes. Como parte del trabajo, se compromete a: - Cumplir con las políticas y procedimientos de SCI tales como salvaguarda del niño, indicación espontánea, contra el acoso y bullying, Fraude, Salud y Seguridad y otras políticas pertinentes. - Reportar cualquier incidente de abuso, violencia física, emocional o negligencia que afecte a algún niño, niña o adolescente, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incidente de abuso o explotación contra adultos beneficiarios, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. - Reportar cualquier incumplimiento del Código de Conducta de Save the Children, utilizando los mecanismos de reporte de SCI. POLITICA DE FRAUDE, SOBORNO Y CORRUPCIÓN Save the Children (SCI) tiene una política de “cero tolerancias” hacia el fraude, los sobornos y prácticas de corrupción. El personal de SCI, consultores/as, contratistas, personal asignado en comisiones, pasantes y voluntarios tienen que reportar de inmediato cualquier sospecha de fraude, sobornos o prácticas corruptas al Director de País. Política sobre esclavitud moderna y trATA de personas SCI no permite que ninguno de sus empleados, socias, proveedores (consultores/as), subcontratistas, agentes o cualquier persona a la que se contrate participe en ningún aspecto de esclavitud moderna. El término “esclavitud moderna” es ampliamente definido y también incluye la trata de personas. SCI espera los mismos altos estándares de todos sus contratistas, proveedores y otros socios de negocios, y como parte de los procesos de contratación, debemos incluir prohibiciones específicas contra el uso de trabajo forzado, tráfico de personas, o alguna forma de esclavitud o servidumbre, sean adultos o niños, y esperamos que nuestros proveedores mantengan a sus propios proveedores bajo los mismos estándares. SEGURIDAD Y SALUD El/la Consultor/a seleccionado no llevará a cabo sus actividades en el local de SCI. En caso de que la Consultoría requiera algún tipo de coordinación que requiera su visita a las instalaciones de SCI, el consultor/a seleccionado será responsable de impartir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que le correspondan en general de acuerdo a ley, tanto para él como para el personal a su cargo o las que, conforme a Ley, SCI tiene implementadas para proveedores o visitantes. SCI se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de estas normas cuando esté en sus instalaciones. El/Consultor/a es responsable de asegurar el aprovisionamiento de sus Equipos de Protección Personal. SCI no proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores/as. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En el marco de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, SCI solicitará el consentimiento previo, expreso e informado al Consultor/a seleccionado/a mediante su autorización para el Tratamiento de Datos Personales. Si SCI suscribe contratos que implican la transferencia de datos personales a una organización externa, el contrato incluirá una cláusula mediante la cual la otra organización se declara de acuerdo con proteger los datos personales. IMPORTANTE: Las fotos que incluyan niños, niñas y adolescentes deberán contar con su consentimiento firmado, así como el consentimiento del padre, madre o tutor. |  |  |  |
| CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN: El presente estudio se enmarca en el proyecto “Familias sin Fronteras: Niñez migrante protegida (MPCA VI)”, implementado por Save the Children entre julio de 2024 y junio de 2026, orientado a brindar asistencia humanitaria a población migrante venezolana en situación de vulnerabilidad, así como de manera acotada a población de acogida y otras nacionalidades, en el ámbito de intervención del proyecto. El diseño del programa combina transferencias monetarias multipropósito con componentes complementarios de nutrición y protección, e incorpora de manera transversal medidas de salvaguarda, programación segura y rendición de cuentas. En el marco de esta intervención, el estudio prioriza las regiones de Lima y Piura, por su relevancia programática y por la heterogeneidad de trayectorias y contextos que ofrecen para el análisis de adolescentes migrantes pertenecientes a hogares beneficiarios. El protocolo aprobado plantea un estudio cualitativo de casos múltiples, con enfoque narrativo y biográfico, orientado a comprender cómo se configuran las trayectorias de vida de adolescentes migrantes, qué riesgos de protección enfrentan y de qué manera estos riesgos, junto con las condiciones del hogar y del entorno, influyen en la construcción de sus planes de vida. El interés del estudio no se limita a describir situaciones de vulnerabilidad, sino a explicar mecanismos y procesos: cómo se articulan factores como la inseguridad alimentaria, la movilidad, las responsabilidades de cuidado, las barreras de acceso a servicios, la discriminación o el trabajo adolescente con decisiones concretas sobre educación, trabajo, cuidado, búsqueda de apoyo y expectativas de futuro. Asimismo, el estudio busca explorar en qué medida la asistencia humanitaria recibida por el hogar puede aliviar presiones, fortalecer factores protectores o verse limitada por barreras estructurales. La necesidad de esta consultoría surge de la importancia de traducir el protocolo en un proceso de investigación aplicada, ética y metodológicamente sólido, que produzca evidencia útil para la toma de decisiones del proyecto. Si bien el proyecto ya cuenta con información operativa sobre cobertura, procesos y resultados de sus componentes, persiste una brecha de conocimiento sobre la experiencia concreta de las y los adolescentes y sobre los mecanismos mediante los cuales los riesgos de protección y las condiciones del hogar afectan sus trayectorias y planes de vida. En ese sentido, se requiere un equipo consultor con capacidad para revisar y ajustar los instrumentos, mapear y coordinar con actores involucrados, organizar y ejecutar el trabajo de campo, procesar y analizar la información cualitativa y entregar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones accionables. Estos resultados permitirán fortalecer las estrategias de adolescencia, protección, articulación con servicios, salvaguardas y mecanismos de acompañamiento dentro del proyecto. |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Implementar el estudio cualitativo definido en el protocolo “Trayectorias de vida, riesgos de protección y construcción de planes de vida en adolescentes migrantes de hogares beneficiarios de asistencia humanitaria (Perú, 2024–2026)”, mediante la revisión y ajuste técnico de instrumentos, el mapeo de actores, la recolección y procesamiento de información cualitativa y la elaboración de un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Objetivos específicos: - Revisar el protocolo del estudio, los anexos y los instrumentos preliminares, y proponer ajustes técnicos para su validación final. - Elaborar un mapeo de actores y una estrategia operativa de muestreo cualitativo, coherente con los criterios del protocolo y con las salvaguardas institucionales. - Organizar y ejecutar la recolección de información cualitativa en Lima y Piura con adolescentes, cuidadores e informantes clave. - Realizar la revisión documentaria prevista en el protocolo y articularla con la evidencia levantada en campo. - Procesar la información cualitativa mediante transcripción, anonimización, codificación temática, análisis de trayectorias y triangulación. - Entregar un informe analítico con hallazgos, tipologías, conclusiones y recomendaciones operativas para Save the Children. # Alcance del servicio La consultoría comprende la implementación del componente cualitativo del estudio. Save the Children entregará al equipo consultor el protocolo aprobado, los anexos disponibles, los lineamientos de salvaguarda y los insumos programáticos necesarios para la revisión documentaria y la contextualización del análisis. - No forma parte del alcance el levantamiento cuantitativo primario. - El equipo consultor será responsable de la logística de campo, programación de entrevistas, gestión del equipo de recojo, transcripción, resguardo de datos y análisis cualitativo. - Toda adecuación metodológica deberá ser previamente validada por Save the Children antes de su aplicación en campo. |  |  |  |
| METODOLOGÍA DE TRABAJO La consultoría se desarrollará con un enfoque cualitativo, en coherencia con el protocolo del estudio. El trabajo combinará revisión documentaria, entrevistas semiestructuradas con enfoque narrativo-biográfico, uso flexible de herramientas visuales y análisis temático con enfoque de trayectorias. Componentes mínimos de la metodología - Revisión técnica del protocolo, anexos y guías preliminares de entrevista, incluyendo recomendaciones de ajuste metodológico, operativo y ético. - Mapeo de actores y definición operativa de la muestra cualitativa por región, perfil y criterios de variación, en coordinación con Save the Children. - Revisión documentaria de documentos programáticos y contextuales relevantes para comprender riesgos de protección, acceso a servicios, asistencia recibida y rutas de derivación. - Aplicación de entrevistas en profundidad con adolescentes migrantes de 10 a 17 años pertenecientes a hogares beneficiarios del proyecto, cuidadores y actores clave vinculados a servicios, protección, escuela, salud, apoyo psicosocial y entorno comunitario. - Procesamiento cualitativo de la información recolectada, incluyendo transcripción, anonimización, organización de base analítica, codificación, memos analíticos, análisis temático y análisis de trayectorias. - Triangulación entre fuentes primarias y revisión documentaria para la formulación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Referencias muestrales del protocolo - 20 entrevistas en profundidad con adolescentes. - 20 entrevistas con cuidadores/as. - 12 entrevistas con informantes clave. - Revisión documentaria de insumos del proyecto y del contexto. - Los tamaños son referenciales y podrán ajustarse por saturación temática, previa validación con Save the Children. - Actores sugeridos para el recojo de información - Adolescentes migrantes de 10 a 17 años pertenecientes a hogares beneficiarios del proyecto en Lima y Piura. - Madres, padres, cuidadores u otros adultos responsables de adolescentes participantes. - Actores de servicios educativos, de salud, protección y apoyo psicosocial. - Actores comunitarios y referentes territoriales vinculados al entorno de implementación. - Personal del proyecto y otros actores relevantes para comprender la implementación y articulación con servicios, cuando corresponda y sea aprobado por Save the Children. ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: El equipo consultor deberá desarrollar las siguientes actividades durante el proceso de consultoría: - Reunión de inicio con el equipo de Save the Children para revisar objetivos, alcance, productos esperados, roles y cronograma. - Revisión del protocolo, anexos y documentación de soporte; elaboración de observaciones de ajuste metodológico y operativo. - Diseño y validación final de instrumentos, formatos de control de campo y matriz de revisión documentaria. - Mapeo de actores, definición de muestra cualitativa y plan de reclutamiento/convocatoria con criterios de inclusión, exclusión, diversidad y saturación. - Capacitación del equipo de campo en metodología del estudio, salvaguarda, consentimiento/asentimiento, confidencialidad, no causar daño y protocolo de derivación. - Coordinación logística y realización del trabajo de campo en Lima y Piura. - Transcripción, anonimización, control de calidad y organización de la base analítica cualitativa. - Codificación temática, análisis de trayectorias, síntesis por actor y triangulación con la revisión documentaria. - Elaboración de informe preliminar, presentación de hallazgos y ajuste del informe final a partir de comentarios de Save the Children. Para el desarrollo de las entrevistas y grupos focales, el equipo consultor será responsable de la logística, incluyendo el alquiler de espacios conforme a los estándares de Save the Children, así como la provisión de refrigerios y la movilidad de los participantes, de ser necesario. De tratarse de NNA, se deben seguir los protocolos establecidos por SC. Requerimientos indispensables antes del inicio del servicio: 1.-El consultor y su equipo (incluyendo cualquier persona que pueda involucrarse en el servicio) deberá asistir a las capacitaciones de Salvaguarda y Prevención de Fraude). 2.-Aplicar el speech de contacto elaborado por SCI. 3.-El equipo consultor deberá cumplir con el protocolo de protección de datos de SCI (uso, almacenamiento y desecho de datos que incluye: el almacenamiento seguro. 4. Experiencia en realización de investigaciones con NNA *Asimismo, previo al inicio de sus funciones, el/la consultor(a) o equipo consultor deberá completar los cursos institucionales de salvaguarda, tecnología de la información y protección de datos personales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de Save the Children en materia de seguridad, confidencialidad y resguardo de la información sensible.. |
| ENTREGABLES ESPERADOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS Fecha de inicio estimada: 27 de abril de 2026 Fecha de finalización estimada: 03 de junio de 2026 Nº Entregable; Título de entrega; Descripción; Fechas Límite; Presentar a; Porcentaje. 1; Plan de trabajo, mapeo de actores e instrumentos ajustados; Cronograma detallado, mapeo de actores, criterios de selección y versión ajustada de los instrumentos cualitativos.; 04 de mayo de 2026; MERA; 20%. 2; Reporte de avance de campo y procesamiento preliminar; Avance del trabajo de campo, entrevistas realizadas, organización de la información y hallazgos preliminares.; 20 de mayo de 2026; MERA; 40%. 3; Informe final del estudio cualitativo; Hallazgos finales analizados, conclusiones, recomendaciones y anexos metodológicos.; 03 de junio de 2026; MERA; 40%. TOTAL; 100%. Para proceder con los pagos, todos los entregables deben tener aprobación del responsable del Presupuesto (BH) y visto bueno de Gerencia MERA. Los pagos se realizarán contra entrega del Recibo de Honorarios o Factura (incluyendo los impuestos de acuerdo a ley) a nombre de: Save the Children International Av. Javier Prado Oeste 820, San Isidro, Lima, Perú RUC: 20547444125 |
| PERFIL REQUERIDO Y REQUISITOS MÍNIMOS: El equipo consultor deberá acreditar experiencia en investigación cualitativa aplicada, trabajo con población adolescente y contextos de vulnerabilidad o movilidad humana. Formación académica: - Profesional o equipo multidisciplinario de ciencias sociales, psicología, antropología, sociología, educación, salud pública, trabajo social u otras disciplinas afines. - Deseable formación de posgrado o especialización en investigación social, monitoreo y evaluación, niñez/adolescencia, protección o metodologías cualitativas. Experiencia profesional mínima: - Al menos 5 años de experiencia en investigaciones cualitativas, estudios aplicados o evaluaciones con trabajo de campo. - Experiencia comprobada en entrevistas a profundidad, análisis temático, sistematización cualitativa y elaboración de informes analíticos. - Experiencia en investigaciones con niñas, niños y adolescentes, incluyendo manejo de consentimiento, asentimiento y salvaguardas. - Deseable experiencia con población migrante, refugiada o en situación de vulnerabilidad urbana. - Deseable experiencia de trabajo en Lima y/o Piura o en contextos territoriales comparables. Conocimientos técnicos requeridos: - Dominio de metodologías cualitativas, análisis temático y análisis de trayectorias. - Manejo de software de análisis cualitativo o capacidad demostrable para análisis sistemático en matrices. - Conocimiento de estándares de investigación ética con adolescentes, enfoque de protección y principio de no causar daño. - Capacidad para organizar bases cualitativas, transcripciones, matrices analíticas y productos ejecutivos. Competencias clave: - Habilidades de investigativas, de análisis y procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos. - Habilidades en visualización de datos. - Habilidades de redacción técnica y presentación de resultados en formatos ejecutivos y de difusión. - Capacidad de gestión de trabajo de campo (encuestas, entrevistas y grupos focales) con equipos locales. - Sensibilidad intercultural y experiencia en trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad. - Orientación a resultados, pensamiento analítico y rigurosidad metodológica. Documentación requerida para postular: CV detallado (individual o del equipo consultor) con sustento documentario. Portafolio de trabajos similares. Confidencialidad Todas las discusiones y documentos relacionados en el marco de esta consultoría serán tratados como confidenciales por las partes. Salvaguarda de las niñas y los niños El/la consultor/a seleccionado/a deberá cumplir con la Política y Procedimientos de Salvaguarda Infantil de SCI y firmar el Código de Conducta. El/la consultor/a presentará certificados actuales de antecedentes penales y policiales.. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todas las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN; Porcentaje Peso. CRITERIOS DE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA; 75%. Capacidad y experiencia; 40%. Diseño técnico (metodología); 20%. Propuesta técnica; 15%. CRITERIOS COMERCIALES; 25%. Propuesta económica de acuerdo con el mercado; 15%. Propuesta económica de acuerdo con el presupuesto; 10%. TOTAL; 100%.. PRESENTACION DE PROPUESTAS: Los interesados deben presentar su propuesta técnica y económica con los siguientes requisitos: # PROPUESTA TÉCNICA: Debe responder a los requerimientos planteados en los presentes Términos de Referencia e incluir: alcance, plan de trabajo, cronograma, carta de presentación, principales clientes (portafolio) y CV del Consultor/a o de la Empresa Consultora definiendo roles y responsabilidades de cada miembro. # PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá ser presentada a suma alzada, incluyendo todos los costos necesarios para la realización del servicio. El Presupuesto deberá ser detallado por actividad y rubro y deberá incluir gastos operativos, logísticos, viajes, etc. (alimentación, alojamiento, transporte, materiales, equipos de protección personal, tickets aéreos, pasajes terrestres, entre otros). La propuesta económica debe ser presentada de preferencia en soles y debe incluir los impuestos de acuerdo a ley. El plazo límite para la presentación de propuestas es hasta 16 de abril a las 23:00 horas. Las propuestas enviadas posteriormente no serán tomadas en consideración. SCI se reserva el derecho de realizar entrevistas con uno o más Consultores/as potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. Las propuestas se deben enviar al correo: peru.consultorias@savethechildren.org con el Asunto: Consultoría “Estudio Cualitativo Adolescentes”. Las propuestas enviada a cualquier otro correo diferente al arriba indicado invalidarán su participación y no serán consideradas.. |
| SEGUROS: El Consultor/a debe contar con una Póliza de seguro médico y de accidentes vigente con cobertura en la zona donde llevará a cabo la consultoría. De ser necesario desplazarse dentro o fuera de su país de residencia, el Consultor/a deberá contar con un seguro de viaje nacional e internacional integral (accidente, robo, enfermedad, demora y pérdida de equipaje, reprogramación de vuelos, asesoría legal etc.). |  |  |
| Elaborado por: Manolo Quispe |  | Fecha: 20/03/2026 |
| Revisado por: Esteban Fernández |  | Fecha: 27/03/2026 |
| Aprobado por: Fernando Cisneros |  | Fecha: 31/03/2026 |